## 按行业类别分
榆林市2020年重点建设项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目单位名称 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 拟开工 时间 | 拟建成 时间 | 总投资 | 截至2019年底完成投资 | 2020年计划 |  | 项目推进责任单位 | 备注
[10 empty] | 年度投资 | 主要工作任务 或建设内容
合计265个项目 | [7 empty] | 52379771 | 11391880 | 10078428
一、现代能源项目41个 | [7 empty] | 9961029 | 3274747 | 3209444
（一）续建项目20个 | [7 empty] | 6969360 | 3274747 | 1992440
1 | 大海则煤矿 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 916108935521883122 | 榆阳区 | 1500万吨/年及配套选煤厂 | 2019 | 2022年 | 1297897 | 585925 | 200000 | 基础施工 | 榆阳区政府
2 | 巴拉素煤矿 | 陕西延长石油巴拉素煤业有限公司 | 91610802577836419K | 榆阳区 | 1000万吨/年及配套选煤厂 | 2017年 | 2021年 | 1070000 | 690000 | 303690 | 井下巷道掘进、办公楼等辅助工程施工 | 榆阳区政府 | ★
3 | 小保当二号煤矿 | 陕西小保当矿业有限公司 | 91610000684797582J | 神木市 | 1300万吨/年 | 2017年 | 2022年 | 650000 | 290000 | 100000 | 污水处理厂和矿井建设 | 神木市政府
4 | 郭家滩煤矿 | 陕西榆林能源集团郭家滩矿业有限公司 | 91610802MA7031316P | 榆阳区 | 1000万吨/年及配套选煤厂、铁路装煤专线 | 2019年 | 2022年 | 570100 | 73000 | 130000 | 矿井井筒及地面建设 | 榆阳区政府
5 | 杭来湾煤矿二盘区 | 陕西有色榆林煤业有限公司 | 916100006847510073 | 榆阳区 | 35KV变电站等 | 2019年 | 2021年 | 120000 | 40040 | 50000 | 井下巷道掘进、设备安装，基本具备联合试运转条件 | 榆阳区政府
6 | 神木第二集气处理厂至富油化工天然气管线工程 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 916108006751181621 | 神木市 | 化工调压计量站等 | 2019 | 2020年 | 10033 | 221 | 9812 | 建成投运 | 市城投公司 | ▲
7 | 中石油兰石化乙烷制乙烯项目 | 中石油兰州石化榆林化工有限公司 | 91610893MA70AULF26 | 榆林高新区 | 80万吨/年乙烯联合厂，40万吨/年高密度聚乙烯等装置及相关公用工程和配套辅助设施 | 2019 | 2021年 | 1040000 | 270000 | 400000 | 罐区、接卸车设施及厂前区生活设施建设 | 榆林高新区管委会 | ★
8 | 长庆油田芹河上古天然气处理总厂建设项目 | 长庆油田（榆林）油气有限公司 | 91610802MA70A0E97G | 榆阳区 | 200亿方/年天然气处理总厂及配套设施 | 2019 | 2020年 | 460000 | 300000 | 160000 | 建成投运 | 榆阳区政府 | ▲★
9 | 国华锦界电厂三期 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 91110000100018267J | 神木市 | 装机容量2×660MW | 2018 | 2020年 | 431919 | 300000 | 131919 | 建成投运 | 神木市政府 | ▲★
10 | 国能庙沟门电厂二期 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 91110000100018267J | 府谷县 | 装机容量2×660MW | 2017 | 2020年 | 407100 | 207100 | 200000 | 建成投运 | 府谷县政府 | ▲★
11 | 陕西泛海红墩界电厂 | 陕西泛海红墩界煤电有限公司 | 91610824338719979W | 靖边县 | 装机容量2×660MW | 2018 | 2021年 | 490000 | 317401 | 130000 | 综合管网等工程施工 | 靖边县政府 | ★
12 | 清水工业园动力中心项目 | 榆林榆神工业区清水源热电有限公司 | 91610806MA7096L418 | 榆神工业区 | 2台中温中压流化床锅炉等 | 2018 | 2020年 | 27799 | 14000 | 13799 | 建成投运 | 榆神工业区管委会 | ▲
13 | 华电高家堡100MW风电项目 | 中国华电集团有限公司 | 9111000071093107XN | 神木市 | 100MW风电机组 | 2019 | 2021年 | 80000 | 30000 | 30000 | 塔基、变电机房、收集线路施工及风机安装 | 神木市政府 | ★
14 | 国电靖边雷家山50MW风电项目 | 国电靖边新能源有限公司 | 91610824352260279W | 靖边县 | 50MW风电机组 | 2019 | 2020年 | 43430 | 25000 | 18430 | 建成投运 | 靖边县政府 | ▲★
15 | 国通中鸡一期50MW风电项目 | 神木市国通新能源有限公司 | 91610821MA703PT760 | 神木市 | 50MW风电机组 | 2019 | 2022年 | 44232 | 10000 | 10000 | 基础施工、风机吊装 | 神木市政府 | ★
16 | 中节能定边胶泥崾先50MW风电项目 | 中节能(定边)风力发电有限公司 | 91610825MA703D773C | 定边县 | 50MW风电机组 | 2019 | 2020年 | 47000 | 39000 | 8000 | 建成投运 | 定边县政府 | ▲★
17 | 国能定边白家山50MW风电项目 | 定边国能新能源有限公司 | 91610825MA7033R222 | 定边县 | 50MW风电机组 | 2019 | 2020年 | 44000 | 36000 | 8000 | 建成投运 | 定边县政府 | ▲★
18 | 天润定边姬塬二期50MW风电项目 | 定边天润风能发电有限公司 | 916108250939154365 | 定边县 | 50MW风电机组 | 2019 | 2020年 | 43000 | 36000 | 7000 | 建成投运 | 定边县政府 | ▲★
19 | 佳县乌镇50MW风电 项目 | 榆林国能新能源有限公司 | 91610828MA703PB208 | 佳县 | 50MW风电机组 | 2018 | 2020年 | 47850 | 3880 | 43970 | 建成投运 | 佳县政府 | ▲★
20 | 佳县方塌50MW风电 项目 | 佳县大华新能源开发有限公司 | 91610828MA703GAP8E | 佳县 | 50MW风电机组 | 2018 | 2020年 | 45000 | 7180 | 37820 | 建成投运 | 佳县政府 | ▲★
（二）新开工项目21个 | [7 empty] | 2991669 |  | 1217004
21 | 长庆石油产能 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 91610000713594558X | 定边县 | 新打油井500口，完成油气产能600万吨 | 2020年 | 2020年 | 200000 |  | 200000 | 建成投运 | 定边县政府 | ▲
22 | 延长石油产能 | 陕西延长石油集团公司 | 91610000220568570K | 横山区、 定边县、 靖边县 | 新打油井750口，完成石油产能309万吨 | 2020年 | 2020年 | 141500 |  | 141500 | 建成投运 | 横山区政府、定边县政府、靖边县政府 | ▲
23 | 神木天然气调峰储备综合利用项目 | 神木市恒凯液化天然气有限公司 | 91610821MA709B383W | 神木市 | 新建天然气净化、液化装置，1座天然气储罐，2套装车站及公辅设施 | 2020年 | 2020年 | 15000 |  | 15000 | 建成投运 | 神木市政府 | ▲
24 | 大保当门站至清水工业园区供气管道工程 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 916108006751181000 | 榆神工业区 | 新建门站一座，新建高压管道7.5km | 2020年 | 2020年 | 2312 |  | 2312 | 建成投运 | 榆神工业区管委会 | ▲
25 | 榆能杨伙盘电厂 | 榆能集团 | 916108000504488582 | 神木市 | 装机容量2×660MW | 2020年 | 2025年 | 500000 |  | 50000 | 土建施工 | 神木市政府 | ★
26 | 大唐陕西西王寨电厂 | 大唐陕西府谷煤电有限责任公司 | 91610822577818376Q | 府谷县 | 装机容量2×660MW | 2020年 | 2023年 | 519181 |  | 50000 | 土建施工 | 府谷县政府 | ★
27 | 陕西府谷清水川电厂三期 | 陕西清水川能源股份有限公司 | 91610000580766765J | 府谷县 | 装机容量2×1000MW | 2020年 | 2022年 | 712336 |  | 50000 | 土建施工 | 府谷县政府 | ★
28 | 华能定边谷梁100MW风电项目 | 中国华能集团有限公司 | 9111000010001002XD | 定边县 | 100MW风电机组 | 2020年 | 2021年 | 88000 |  | 20000 | 完成风机基础 | 定边县政府 | ★
29 | 华润定边徐坑50MW风电项目 | 华润新能源投资有限公司 | 914403005719827572 | 定边县 | 50MW风电机组 | 2020年 | 2021年 | 44000 |  | 20000 | 完成风机基础 | 定边县政府 | ★
30 | 大唐定边胡尖山50MW风电项目 | 大唐定边胡尖山新能源有限公司 | 91610825MA70318W1T | 定边县 | 50MW风电机组 | 2020年 | 2021年 | 44000 |  | 20000 | 完成风机基础 | 定边县政府 | ★
31 | 大唐靖边天赐湾50MW风电项目 | 大唐靖边新能源有限公司 | 91610824570657119L | 靖边县 | 50MW风电机组 | 2020年 | 2021年 | 42554 |  | 10000 | 基础施工、风机吊装 | 靖边县政府 | ★
32 | 府谷航天木瓜一期50MW风电项目 | 府谷县航天万源新能源发展有限公司 | 91610822MA703L0N15 | 府谷县 | 50MW风电机组 | 2020年 | 2020年 | 44690 |  | 44690 | 建成投运 | 府谷县政府 | ▲★
33 | 光华特变电府谷庙沟门一期50MW风电项目 | 府谷县光华特变电工新能源有限公司 | 91610822MA70542355 | 府谷县 | 50MW风电机组，设计安装25台单机容量2000KW | 2020年 | 2020年 | 44274 |  | 44274 | 建成投运 | 府谷县政府 | ▲★
34 | 光华特变电府谷庙沟门二期50MW风电项目 | 府谷县光华特变电工新能源有限公司 | 91610822MA70542355 | 府谷县 | 50MW风电机组，设计安装25台单机容量2000KW | 2020年 | 2020年 | 40290 |  | 40290 | 建成投运 | 府谷县政府 | ▲★
35 | 京能榆林府谷田家寨三期50MW风电项目 | 府谷县京能新能源有限公司 | 9161082230534244X0 | 府谷县 | 50MW风电机组，设计安装25台单机容量2000KW | 2020年 | 2021年 | 39220 |  | 20000 | 开工建设 | 府谷县政府 | ★
36 | 陕西嘉泽羊老大横山一期50MW风电项目 | 陕西嘉泽羊老大新能源有限责任公司 | 91610823MA7038DF3M | 横山区 | 50MW风电机组，设计安装16台单机容量3200KW | 2020年 | 2021年 | 45374 |  | 20000 | 完成风机基础 | 横山区政府 | ★
37 | 华能榆阳300兆瓦光伏平价上网项目 | 华能陕西榆阳电力有限公司 | 91610802AM70BK5Q94 | 榆阳区 | 300MW光伏发电，配套建设110KV变电站一座、330KV汇集站及送出线路工程 | 2020年 | 2020年 | 227000 |  | 227000 | 建成投运 | 榆阳区政府 | ▲★
38 | 榆能300MW光伏平价上网项目 | 陕西榆林能源集团新能源科技有限公司 | 91610800MA704TF06A | 榆阳区、 神木市 | 榆阳区直流侧装机48.8MW，交流侧装机40.625MW；神木市直流侧装机142.6MW，交流侧装机118.75MW | 2020年 | 2020年 | 150000 |  | 150000 | 建成投运 | 榆阳区政府、神木市政府 | ▲★
39 | 协能鑫科榆阳小壕兔100MW光伏平价上网项目 | 榆林协能鑫科光伏电力有限公司 | 91610802MA70B9100G | 榆阳区 | 100MW光伏发电，配套建设110KV升压站及送出线路 | 2020年 | 2020年 | 45600 |  | 45600 | 建成投运 | 榆阳区政府 | ▲★
40 | 榆阳区神树畔煤矿50MW光伏农业综合治理示范项目 | 榆林市智光新能源有限公司 | 91610893MA70558U78 | 榆阳区 | 50MW光伏发电，配套建设110KV升压站及场内检修道路 | 2020年 | 2020年 | 24338 |  | 24338 | 建成投运 | 榆阳区政府 | ▲★
41 | 横山波罗30MW光伏电站项目 | 横山县江山新能源有限责任公司 | 916108233053966088 | 横山区 | 30MW光伏发电 | 2020年 | 2020年 | 22000 |  | 22000 | 建成投运 | 横山区政府 | ▲★
二、高端化工项目41个 | [7 empty] | 23789193 | 3658271 | 3385940
（一）续建项目23个 | [7 empty] | 11973579 | 3658271 | 3030940
42 | 靖边煤油气资源综合利用一期启动项目填平补齐工程 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 91610824675115447J | 靖边县 | 180万吨/年甲醇联合装置、60万吨/年DMTO等装置及配套公用工程及辅助设施 | 2017年 | 2020年 | 1441386 | 984000 | 300000 | 建成投运 | 靖边县政府 | ★
43 | 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目一阶段工程 | 神华榆林能源化工有限公司 | 91610806MA70391C58 | 榆神工业区 | 40万吨/年合成气制乙二醇等 | 2017年 | 2021年 | 1360000 | 790227 | 400000 | 土建完成，设备安装基本完成，部分装置年底中交 | 榆神工业区管委会 | ★
44 | 陕煤榆神煤炭分质利用制化工新材料示范工程一期 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 91610800MA708M1D63 | 榆神工业区 | 180万吨/年乙二醇等 | 2018年 | 2022年 | 2195000 | 460080 | 1020000 | 完成设计、采购，基础施工并进入安装阶段 | 榆神工业区管委会 | ★
45 | 陕煤榆神1500万吨煤炭分质清洁高效转化示范项目热解启动工程 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 91610800MA708M1D63 | 榆神工业区 | 120万吨/年快速热解、50万吨/年悬浮床加氢生产装置及配套设施 | 2019年 | 2021年 | 320396 | 21129 | 100000 | 完成设计、采购，基础施工并进入安装阶段 | 榆神工业区管委会
46 | 陕西龙成煤清洁高效综合利用一体化项目 | 河南龙成集团有限公司 | 91411323176485400T | 神木市 | 1000万吨/年粉煤清洁高效利用 | 2017年 | 2021年 | 720000 | 400000 | 150000 | 土建施工，设备安装 | 神木市政府 | ★
47 | 陕西精益煤焦油深加工多联产综合利用项目 | 榆能集团、陕西恒源投资集团有限公司、神木市金融控股集团有限公司 | 916108067135046982 916108067552298905 91610821MA7030K70F | 神木市 | 1.2万吨/年新型原煤热解、5000吨/年煤焦油预处理等装置 | 2017年 | 2020年 | 453100 | 320000 | 133100 | 建成投运 | 神木市政府 | ▲★
48 | 富油能源50万吨煤焦油全馏分加氢制环烷基油示范项目 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 916100007625687785 | 神木市 | 52万吨/年环烷基油加氢等装置及配套公用设施 | 2018年 | 2020年 | 305400 | 185400 | 120000 | 建成投运 | 神木市政府 | ▲★
49 | 兖州煤业榆林能化50万吨聚甲氧基二甲醚项目 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 916108007588160388 | 榆阳区 | 50万吨/年煤制聚甲氧基二甲醚等装置及配套公用设施 | 2017年 | 2021年 | 460000 | 310000 | 60000 | 聚甲氧基二甲醚装置及配套辅助工程完成 | 榆阳区政府 | ★
50 | 榆能40万吨乙二醇 项目 | 陕西榆能化学材料有限公司 | 91610806MA70BJT81L | 榆神工业区 | 煤气化、乙二醇合成等装置及配套公用设施 | 2019年 | 2022年 | 588700 | 14000 | 200000 | 土建完成90%，项目设备完成订货，厂区主干道路基完成 | 榆神工业区管委会 | ★
51 | 延长石油榆神50万吨煤基乙醇项目 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 91610806586970396Q | 榆神工业区 | 45万吨/年甲醇联合、50万吨/年乙醇等装置及配套公用设施 | 2019年 | 2022年 | 642557 | 78335 | 118000 | 完成场平和工程设计，长周期设备订购，土建施工 | 榆神工业区管委会 | ★
52 | 信发神木循环经济产业示范园 | 信发集团有限公司 | 91371523661392347J | 神木市 | 4x660MW高效超临界火电机组、240万吨/年电石等生产线及配套公用设施 | 2019年 | 2023年 | 2530000 | 20000 | 150000 | 厂房主体及设备基础土建施工 | 神木市政府 | ★
53 | 陕投神木盐化工产业项目 | 陕西省投资集团公司 | 91610000583547998F | 神木市 | 60万吨/高性能树脂、60万吨/烧碱、720万吨/年采输卤等装置及配套公用设施 | 2019年 | 2023年 | 752900 | 10000 | 200000 | 厂房主体及设备基础土建施工 | 神木市政府 | ★
54 | 巴斯腾榆神精细化学品制造项目 | 陕西巴斯腾科技有限公司 | 91610806MA705B9637 | 榆神工业区 | 3.6万吨/年特种酚合成、精制及其衍生物加工 | 2018年 | 2021年 | 22000 | 1000 | 5000 | 土建施工，设备订购 | 榆神工业区管委会 | ★
55 | 榆神4.6万吨高效选矿剂系列产品及1.5万吨环保蜡油项目 | 榆林巨通源新材料科技有限公司 | 91610806MA70976R78 | 榆神工业区 | 4.6万吨/年高效浮选药剂生产线及1.5万吨/年环保蜡油生产线 | 2018年 | 2021年 | 12000 | 3900 | 5000 | 土建施工，设备订购，部分安装 | 榆神工业区管委会 | ★
56 | 榆神7000吨新型绿色高效农药项目 | 陕西恒润化学工业有限公司榆神分公司 | 91610806MA709XTT04 | 榆神工业区 | 年产7000吨绿色农药等装置 | 2019年 | 2021年 | 21000 | 1400 | 10000 | 土建施工，设备订购，部分安装 | 榆神工业区管委会 | ★
57 | 榆神1.5万吨异噻唑啉酮系列工业杀菌剂项目 | 陕西安特赛普生物科技有限公司 | 91610806MA70ARQL5W | 榆神工业区 | 一期建设6000吨/年杀菌剂（三类）等装置及配套公用设施 | 2019年 | 2020年 | 15500 | 2000 | 13500 | 建成投运 | 榆神工业区管委会 | ▲★
58 | 东元榆神19万吨煤基轻油掺混石脑油制混合芳烃装置富余氢气综合利用项目 | 榆林东元精细化工有限公司 | 91610806MA708E9E3C | 榆神工业区 | PSA提氢装置，以及氢气增压装置 | 2019年 | 2020年 | 7000 | 2000 | 5000 | 建成投运 | 榆神工业区管委会 | ▲★
59 | 浦士达榆神脱硫脱硝炭基催化剂项目 | 陕西浦士达环保科技有限公司 | 91610806MA709XR356 | 榆神工业区 | 一期8万吨/年，二期12万吨/年 | 2019年 | 2021年 | 40000 | 9000 | 15000 | 土建施工，设备订购，部分安装 | 榆神工业区管委会 | ★
60 | 陕西汉恩新型聚合分散液晶材料生产线建设项目 | 陕西汉恩新材料有限公司 | 91610806MA7059GDX8 | 榆神工业区 | 年产300吨液晶材料和1000吨氨基苯磺酸 | 2018年 | 2020年 | 15000 | 9800 | 5200 | 建成投运 | 榆神工业区管委会 | ▲★
61 | 成泰恒榆神22000吨绿色农药及中间体项目 | 榆林成泰恒生物科技有限公司 | 91610806MA70AEWT34 | 榆神工业区 | 1000吨/年多效唑、1000吨/年氰氟草酯、1000吨/年联苯菊酯等22种产品 | 2019年 | 2020年 | 15000 | 11000 | 4000 | 建成投运 | 榆神工业区管委会 | ▲★
62 | 跃华榆神高纯半导体专用氧化铋项目 | 榆林跃华明睿电子器材有限公司 | 91610806MA70AE3U7K | 榆神工业区 | 2500吨/年高纯半导体专用氧化铋 | 2019年 | 2020年 | 3510 | 200 | 3310 | 建成投运 | 榆神工业区管委会 | ▲★
63 | 怡源榆神高纯半导体专用氧化钴项目 | 榆林盛世华恩电子器材有限公司 | 91610806MA70ADLX3J | 榆神工业区 | 360吨/年高纯半导体专用氧化钴及配套公用设施 | 2019年 | 2020年 | 4130 | 300 | 3830 | 建成投运 | 榆神工业区管委会 | ▲★
64 | 横山醇醚基汽车燃油净化剂示范项目 | 横山天下通衢责任有限公司 | 91610823MA703CRN9G | 横山区 | 100万吨/年醇醚基车用燃油净化剂 | 2019年 | 2021年 | 49000 | 24500 | 10000 | 主体施工 | 横山区政府 | ★
（二）新开工项目18个 | [7 empty] | 11815614 |  | 355000
65 | 中煤榆林煤炭深加工基地 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 916108935521883122 | 榆林高新区 | 180万吨/年甲醇、60万吨/年MTO、30万吨/年聚乙烯、45万吨/年聚丙烯 | 2020年 | 2023年 | 1970000 |  | 100000 | 开展项目总体设计、EPC招标，设备采购，现场土建地勘、桩基施工 | 榆林高新区管委会 | ★
66 | 陕煤榆神1500万吨煤炭分质清洁高效转化示范项目 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 91610800MA708M1D63 | 榆神工业区 | 560万吨/年甲醇、200万吨/年甲醇制烯烃及下游深加工装置 | 2020年 | 2023年 | 8500000 |  | 50000 | 开工建设 | 榆神工业区管委会 | ★
67 | 河北旭成30万吨环己酮项目 | 陕西宝通旭成科技有限公司 | 91610806MA7098X6XJ | 榆神工业区 | 30万吨/年环己酮生产装置及相应规模热电联产项目、制氢装置、苯加氢装置 | 2020年 | 2022年 | 450000 |  | 20000 | 开工建设 | 榆神工业区管委会
68 | 榆林多能融合试验示范基地 | 榆林高新区管委会、大连化物所 | 125555555547898981 | 榆林高新区 | 规划面积3.16k㎡，建设煤化工、油化工、盐化工、天然气化工等中试及示范基地 | 2020年 | 2021年 | 30000 |  | 20000 | 开工建设 | 榆林高新区管委会 | ★
69 | 银泉榆神三聚氰胺项目 | 陕西清水银泉煤业发展有限公司 | 91610806MA70AE8U96 | 榆神工业区 | 30万吨/年氨生产等 | 2020年 | 2021年 | 307874 |  | 50000 | 土建施工，设备订购，部分安装 | 榆神工业区管委会 | ★
70 | 榆横烯烃抗氧化剂及催化剂项目 | 陕西艾科莱特新材料有限公司 | 91610893MA709KDJ1W | 榆林高新区 | 分期建设年产4.2万吨烷基酚，5.17万吨抗氧化剂，8230吨催化剂，3万吨异丁烯，1.5万吨复合抗氧剂颗粒及5000吨开口剂 | 2020年 | 2021年 | 120000 |  | 40000 | 土建施工，设备订购，部分安装 | 榆林高新区管委会 | ★
71 | 榆横年产10万吨甲醇钠和15万吨混醇综合利用项目 | 榆林洪宇环保再生资源有限公司 | 91610800MA70BNER2B | 榆林高新区 | 新建年产10万吨甲醇钠和15万吨混醇综合利用项目，总投资约4亿元，用地约110亩 | 2020年 | 2021年 | 40000 |  | 10000 | 开工建设 | 榆林高新区管委会 | ★
72 | 玉珩达榆横年产3万吨聚乙烯醇精加工 | 榆林玉珩达工贸有限公司 | 91610802MA708P853L | 榆林高新区 | 3万吨/年聚乙烯醇精 | 2020年 | 2022年 | 8000 |  | 5000 | 主体完工 | 榆林高新区管委会 | ★
73 | 榆林华秦氢能产业园（中西部氢谷一期） | 榆林华秦新能源科技有限公司 | 91610893MA70C1WJ7R | 榆林高新区 | 建设能源互联网大数据平台；建设制氢、储氢、运氢及加氢装备制造基地；建设加氢、氢燃料电池、氢燃料汽车示范等项目 | 2020年 | 2022年 | 50000 |  | 10000 | 开工建设 | 榆林高新区管委会
74 | 神华榆神可降解塑料聚乙烯醇生产项目 | 神华榆林能源化工有限公司 | 91610806MA70391C58 | 榆神工业区 | 5万吨/年可降解塑料生产装置 | 2020年 | 2023年 | 70000 |  | 8000 | 开工建设 | 榆神工业区管委会 | ★
75 | 巨通源榆神精细化工中间体项目 | 榆林巨通源新材料科技有限公司 | 91610806MA70976R78 | 榆神工业区 | 800吨/年高纯度乙腈、2000吨/年丙炔醇联产1,4-丁炔二醇、1200吨/年喹酞酮、300吨/年液晶光阻用咔唑类颜料 | 2020年 | 2021年 | 28800 |  | 10000 | 土建施工，设备订购，部分安装 | 榆神工业区管委会 | ★
76 | 华庹泰仓榆神25500吨绿色农药项目 | 陕西华庹泰仓生物科技有限公司 | 91610806MA70B5JA6T | 榆神工业区 | 800吨/年悬浮剂、700吨/年乳油、800吨/年可溶性液体、1000吨/年可湿性粉剂、800吨/年水分散粒剂、700吨/年微乳剂、1.5吨/年丙酰芸苔素内脂、10000吨/年代森锰锌和农药中间体等 | 2020年 | 2021年 | 36800 |  | 9000 | 土建施工，设备订购，部分安装 | 榆神工业区管委会 | ★
77 | 榆神新型腐殖酸有机肥及腐殖酸盐项目 | 榆林市鼎利源生态科技有限公司 | 91610806MA709CHT7U | 榆神工业区 | 3万吨/年新型腐殖酸有机肥及7万吨/年腐殖酸盐生产装置 | 2020年 | 2021年 | 14300 |  | 7000 | 土建施工，设备订购，部分安装 | 榆神工业区管委会
78 | 紫奇榆神8500吨新材料项目 | 陕西紫奇科宇化工有限公司 | 91610806MA70AALJ08 | 榆神工业区 | 油田井用树脂、对氯甲基苯乙烯、偏苯三酸三丙烯醇酯等 | 2020年 | 2021年 | 18000 |  | 2000 | 完成项目前期手续，开工建设 | 榆神工业区管委会 | ★
79 | 榆神10万吨甲醇钠催化剂及相关配套项目 | 陕西中邦合创化学有限公司 | 91610806MA70C6WC3B | 榆神工业区 | 10万吨/年甲醇钠催化剂、1万吨/年有机溶剂及相关公用工程和辅助设施 | 2020年 | 2021年 | 53100 |  | 3000 | 完成项目前期手续，开工建设 | 榆神工业区管委会 | ★
80 | 榆神原创生物农药及绿色农药生产研发基地项目 | 陕西一简一至生物工程有限公司 | 91610806MA70C49Q6N | 榆神工业区 | 11个种类的生物农药及绿色农药生产制剂车间共计1.25万吨 | 2020年 | 2021年 | 45000 |  | 4000 | 完成项目前期手续，开工建设 | 榆神工业区管委会 | ★
81 | 万象榆神5万吨新型炭质吸附净化剂项目 | 陕西万象联创环保科技有限公司 | 91610806MA70BALY98 | 榆神工业区 | 5万吨新型炭质吸附净化剂项目、原煤预处理、配料及造粒等装置 | 2020年 | 2021年 | 23740 |  | 3000 | 完成项目前期手续，开工建设 | 榆神工业区管委会 | ★
82 | 稼宝永泰榆神5700吨绿色农药及中间体 | 陕西稼宝永泰生态科技有限公司 | 91610806MA70C6UH1L | 榆神工业区 | 10种绿色农药（合计2600吨/年）原药生产线等 | 2020年 | 2021年 | 50000 |  | 4000 | 完成项目前期手续，开工建设 | 榆神工业区管委会 | ★
三、创新转型项目21个 | [7 empty] | 1481571 | 603130 | 359599
（一）续建项目18个 | [7 empty] | 1235921 | 603130 | 298755
83 | 利臻科技神木5万吨高端型材挤压锻造镁合金产品制造及交通装备轻量化项目 | 神木利臻科技新材料有限公司 | 91610821MA709G432E | 神木市 | 以镁、铝等金属为原料，采用镁合金熔炼工艺，通过锻造、型材挤压、压铸生产系列不同产品 | 2019年 | 2022年 | 59600 | 3000 | 30000 | 设备订购，部分安装 | 神木市政府 | ★
84 | 绥德臻梦15000吨高精度宽幅镁合金板带材及制品项目二期 | 陕西绥德臻梦镁合金材料有限公司 | 91610826064845432U | 绥德县 | 建设试验车间和挤压车间，其中试验车间2400㎡，挤压车间3600㎡，辅助设施1200㎡ | 2019年 | 2023年 | 63472 | 24290 | 4000 | 建设试验车间、挤压车间及辅助工程 | 绥德县政府
85 | 陕西兴汉澜墨1000吨石墨烯粉体项目 | 陕西兴汉澜墨科技有限公司 | 91610821MA70A8PG62 | 神木市 | 占地2.2152公顷，建设石墨烯生产车间、石墨烯提取车间、中心控制室等，购置安装加热炉、破碎、隔膜过滤机等设备设施 | 2019年 | 2021年 | 10020 | 926 | 6340 | 完成厂房工程建设、设备采购安装、厂房附属工程建设 | 神木市政府
86 | 绥德县精锐机械制造项目 | 绥德县精锐机械设备有限公司 | 916108266715056324 | 绥德县 | 建设农业畜牧养殖机械系列产品生产线等 | 2019年 | 2020年 | 2585 | 255 | 2330 | 建成投运 | 绥德县政府 | ▲
87 | 杭萧绿色钢结构产业化制造基地项目 | 榆林城投杭萧绿建科技有限公司 | 91610893MA70AHA63Y | 榆林高新区 | 建设钢结构装配式钢结构产业化制造基地及相关配套设施 | 2019年 | 2020年 | 15000 | 3500 | 11500 | 建成投运 | 市城投公司 | ▲
88 | 榆横巨辉装配式建筑工业化生产基地 | 榆林榆横巨辉新型建材有限公司 | 91610893MA704BYG9K | 榆林高新区 | 总建筑面积33466㎡，其中土建9272㎡、钢结构厂房24194㎡，场地道路硬化、二次装修备、起重设备等所有工程 | 2019年 | 2020年 | 15000 | 7553 | 7447 | 建成投运 | 榆林高新区管委会 | ▲
89 | 榆阳区轻工产业园标准化厂房项目 | 榆阳区高新技术产业开发区管委会 | 11610802MB29955666 | 榆阳区 | 总建筑面积64000㎡，建设6栋钢结构标准化厂房及地下停车区 | 2019年 | 2021年 | 55000 | 12000 | 24000 | 一期建成投运，二期完成主体工程建设 | 榆阳区政府
90 | 绥德县古驰园林古建材加工基地 | 河北古驰园林古建筑公司 | 91610826MA7096XT24 | 绥德县 | 建设综合办公楼、员工宿舍、标准化厂房、展厅、园林景观等 | 2019年 | 2020年 | 2600 | 1500 | 1100 | 建成投运 | 绥德县政府 | ▲
91 | 绥德县石雕传习基地 | 绥德县武文石业有限公司 | 91610826661169532D | 绥德县 | 建设绥德石雕传习基地、现代化石雕生产线及展销中心等 | 2019年 | 2020年 | 7300 | 1600 | 5700 | 建成投运 | 绥德县政府 | ▲★
92 | 榆林象道国际物流园 | 榆林象道物流有限公司 | 91610802MA7055P507 | 榆阳区 | 新建现代化仓储400000㎡，快速装车系统2套等 | 2018年 | 2020年 | 450000 | 390000 | 60000 | 建成投运 | 榆阳区政府 | ▲★
93 | 榆林陆港口岸海荣物流园区 | 榆林海荣商贸物流有限责任公司 | 91610823675141805T | 横山区 | 建设万吨铁路大列专用线3条、一次装卸5000吨大列站台6个、现代化仓库60000㎡、加工园区60000㎡ | 2014年 | 2022年 | 103500 | 35800 | 20000 | 完成项目区铁路煤炭运销集装站建设及海关监管区和部分仓储物流区建设 | 横山区政府
94 | 靖边现代综合物流园区 | 陕西榆靖物流有限责任公司 | 91610824MA7091D12E | 靖边县 | 建设经五路、靖边北普通货物仓储中心、靖边海则滩物流仓储中心、浩吉铁路靖边北集运站等基础设施及集运站 | 2019年 | 2021年 | 162000 | 45000 | 30000 | 经五路建成投运 | 靖边县政府 | ★
95 | 陕西果业集团绥德产销服务中心 | 陕西果业集团绥德有限公司 | 91610826MA708DER9E | 绥德县 | 建设标准化生产厂房、万吨保鲜库(包含4.0智能选果线一套)，综合服务楼、科技展厅等 | 2019年 | 2021年 | 9800 | 1000 | 6000 | 主体完工 | 绥德县政府
96 | 陕果集团米脂现代果业产业园区（一期） | 陕西果业集团米脂有限公司 | 91610827MA708R4N0U | 米脂县 | 项目一期占地50.47亩，总建筑面积为25862.19㎡，其中主要包括果业中心大楼、万吨冷库气调库、仓储、交易展销中心和物流配送中心 | 2018年 | 2020年 | 20421 | 7445 | 12976 | 建成投运 | 米脂县政府 | ▲
97 | 神木市清水集装站 | 榆林市清水煤炭集运有限责任公司 | 91610821583534038F | 神木市 | 1000万吨/年 | 2018年 | 2020年 | 62900 | 42000 | 20900 | 建成投运 | 神木市政府 | ▲
98 | 石峁遗址保护工程 | 神木市石峁遗址管理处 | 12610821MB29062954 | 神木市 | 建设石峁遗址博物馆、石峁遗址景区道路 | 2019年 | 2022年 | 100000 | 10000 | 5000 | 完成石峁遗址博物馆主体建设 | 神木市政府 | ★
99 | 统万城考古遗址公园 | 榆林文化旅游产业投资有限公司 | 91610800078619321P | 靖边县 | 总建筑面积14169㎡，包括博物馆、宿舍办公区、游客服务站以及各类旅游环线、配套停车场、园林景观、室外附属配套设施 | 2016年 | 2020年 | 21723 | 10261 | 11462 | 建成投运 | 靖边县政府 | ▲★
100 | 靖边波浪谷旅游区一期工程 | 靖边中景信波浪谷旅游开发有限公司 | 91610824MA708MKJ67 | 靖边县 | 建设一区、一谷、一湖、一山 | 2019年 | 2021年 | 75000 | 7000 | 40000 | 完成地心丹霞景观核心及公共旅游基础配套附属工程、碧水丹霞景观核心公共旅游基础和配套附属工程 | 靖边县政府 | ★
（二）新开工项目3个 | [7 empty] | 245650 |  | 60844
101 | 正立国际石材城项目 | 陕西正立置业有限公司 | 91610893MA70AAMYX4 | 榆林高新区 | 总建筑面积100000㎡ | 2020年 | 2021年 | 20000 |  | 10000 | 完成主体工程、室外工程建设 | 榆林高新区管委会
102 | 榆林三科智慧农商城 | 榆林三科农产品市场有限公司 | 91610820MA7096XF8J | 榆阳区 | 建设大宗农副产品交易区、加工仓储区、电商创业园区、冷链物流配送区、信息管理区、会展区及部分配套工程 | 2020年 | 2023年 | 217000 |  | 45000 | 开工建设农副产品交易区及部分配套工程等 | 榆阳区政府 | ★
103 | 清涧县产销服务中心 | 陕西果业集团清涧有限公司 | 91610830MA7054CF73 | 清涧县 | 建设产供销、办公、贮藏一体园区 | 2020年 | 2021年 | 8650 |  | 5844 | 主体施工 | 清涧县政府
四、基础设施项目42个 | [7 empty] | 11815558 | 2192960 | 1521364
（一）续建项目20个 | [7 empty] | 6023177 | 2192960 | 810006
104 | 榆林机场二期扩建工程 | 榆林机场建设开发有限公司 | 91610800776962485Y | 榆阳区 | 新建3200m平行滑行道，配套停机坪、着陆系统、助航灯光、空管、消防等设施；新建T2航站楼55000㎡及配套调整24个站坪机位，新建停车场55000㎡，新建高86.2m塔台及配套航管用房。T1航站楼改造为国际厅，配套建设货运站、供水、供电、供油等设施 | 2017年 | 2021年 | 288000 | 161500 | 30000 | 完成T2航站楼建设并投入使用，全面开工建设北指廊等续建项目 | 市交通局 | ★
105 | 靖边通用机场（无人机试验测试中心） | 爱生无人机试验测试靖边有限公司 | 91610824MA703BB57G | 靖边县 | 项目按照A1类通用机场进行建设规划，占地面积约5063亩，其中滑跑试验区约2400亩，弹射试验区约1900亩，综合办公和保障区约670亩，其他为场外工程占地 | 2019年 | 2021年 | 78891 | 30000 | 20000 | 完成飞行区和工作区配建工程等，包括跑道、机库、指挥控制综合楼、食堂宿舍联合建筑等 | 靖边县政府 | ★
106 | 靖边至神木集运铁路 | 陕西靖神铁路有限责任公司 | 916108933057186623 | 榆阳区、 神木市、 横山区、 靖边县 | 全长243km | 2017年 | 2021年 | 1539518 | 1196155 | 100000 | 完成19km孟家湾至红石峡段及机车维修中心等尾留工程 | 市交通局 | ★
107 | 神瓦（冯红）铁路 | 陕西冯红铁路有限责任公司 | 9161082130556005X2 | 神木市、 府谷县 | 全长84.5km，陕西境内68.46km，国铁I级，单线电气化铁路，运能为近远期3500/5000万吨 | 2018年 | 2021年 | 875000 | 42700 | 30000 | 线下工程完成70%，部分桥梁开展架梁工作 | 市交通局 | ★
108 | 郭神铁路专用线 | 中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司 | 91610821770025546B | 神木市、 府谷县 | 包括郭家湾煤矿专用线线路长2.77km，青龙寺矿区专用线线路长约11.24km，准神神朔联络线线长约8.464km，建成后年输送能力为2000万吨 | 2017年 | 2021年 | 134577 | 12000 | 8000 | 建成投运 | 市交通局 | ★
109 | 榆神清水工业园铁路专用线及快速装车站 | 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司 | 91610806586963508Y | 榆神工业区 | 正线18.9km，设计运量1300万吨/年，建设500万吨/年快速装车站 | 2017年 | 2020年 | 100000 | 95000 | 5000 | 建成投运 | 榆神工业区管委会 | ▲★
110 | 清涧至子长高速公路 | 中铁交通投资集团有限公司 | 91610800MA703D7067 | 清涧县 | 高速公路29.9km | 2017年 | 2020年 | 275000 | 186000 | 89000 | 建成投运 | 市交通局 | ▲★
111 | 神木市东过境公路 | 神木市交通局 | 11610821016084210D | 神木市 | 二级公路30km | 2018年 | 2022年 | 240000 | 120000 | 100000 | 路基、路面、桥隧施工 | 神木市政府 | ★
112 | 神木市镇级公路升级改造（三改二） | 神木市交通局 | 11610821016084210D | 神木市 | 改造沙峁至贺家川公路20km，凉水井至河沟岔公路29km，神马路32.2km，高家堡过境7.1km | 2018年 | 2021年 | 170000 | 80000 | 80000 | 路基、路面、桥隧施工 | 神木市政府 | ★
113 | 佳县凉水井至河口岔公路 | 佳县交通局 | 116108280160911037 | 佳县 | 全长28.568km，其中佳县境内8.5km | 2018年 | 2020年 | 10500 | 7000 | 3500 | 建成投运 | 佳县政府 | ▲★
114 | 靖边县天赐湾至杨米涧三级公路改建工程 | 靖边县交通局 | 11610824016087673L | 靖边县 | 三级公路30.836km | 2019年 | 2020年 | 12679 | 4000 | 8679 | 建成投运 | 靖边县政府 | ▲★
115 | 米脂县米坑三级公路 | 米脂县交通局 | 11610827762568006M | 米脂县 | 三级公路23.5km，包括路基、路面、桥涵、安全设施等工程 | 2019年 | 2020年 | 15000 | 5400 | 9600 | 建成投运 | 米脂县政府 | ▲★
116 | 榆林黄河东线马镇引水工程 | 榆林市引黄工程建设管理局 | 12610800436780589P | 榆阳区、 神木市 | 工程规模为Ⅲ等中型，水库总库容9870万m³，年引水2.9亿m³，输水干线总长约101.93km | 2019年 | 2024年 | 1607872 | 28000 | 120000 | 完成四通一平工程，开工建设导流洞、水库、隧洞等控制性工程 | 市水利局 | ★
117 | 绥德米脂子洲三县供水工程 | 中水电四局榆林水务建设管理有限公司 | 91610893MA70AJMM6D | 榆阳区、 横山区、 绥德县、 米脂县、 子洲县 | 年引水量2600万m³，输水管线154km，集中式水厂1座，加压泵站1座，倒虹10座 | 2019年 | 2021年 | 145613 | 26161 | 80000 | 完成输水管道安装及净水厂建设 | 市水利局 | ★
118 | 陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程 | 榆林市引黄工程建设管理局 | 12610800436780589P | 定边县 | 陡沟调蓄水池堤长1387.9m，最大堤高40m，堤防为均质土堤，容积为976万m³，充放水管道19.88km | 2018年 | 2020年 | 70556 | 42000 | 28556 | 完成工程建设，向定边供水 | 市水利局 | ▲
119 | 榆林市黄河东线府谷引水工程 | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 9161082279079035XY | 府谷县 | 建设浪湾取水口泵站一座；输水线路总长113.06km；调蓄水库四座，有效库容约1300万m³；暖泉沟加压泵站一座 | 2018年 | 2021年 | 108900 | 14743 | 20000 | 完成庙梁、左沟水库、张家峁水库及附属连通隧洞、管线工程，孤山川、皇甫川方向输水管线 | 府谷县政府
120 | 清水工业园北区电缆沟工程 | 榆神工业区管委会 | 12610800MB2926341A | 榆神工业区 | 电缆沟长10km，宽5m | 2019年 | 2020年 | 14500 | 5000 | 9500 | 建成投运 | 榆神工业区管委会 | ▲
121 | 神木750千伏变电站330千伏送出工程 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 神木市 | 新建线路100km | 2019年 | 2020年 | 13980 | 11000 | 2980 | 建成投运 | 国网榆林供电公司 | ▲
122 | 神木750千伏输变电工程 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 神木市 | 新建变电站1座，线路110km | 2018年 | 2020年 | 99859 | 98301 | 1558 | 建成投运 | 国网榆林供电公司 | ▲
123 | 榆林供电局输变电工程 | 榆林供电局 | 916108002239308469 | 榆林市 | 新建塞上、高新、芹河等110千伏变电站27座，新增变电容量1960MVA，新建110kV线路245.6km | 2019年 | 2021年 | 222732 | 28000 | 63633 | 13条线路建成，埝沟-乔家沟、清水川-清化、夏州-乔家沟等线路开工建设 | 榆林供电局
（二）新开工项目22个 | [7 empty] | 5792381 |  | 711358
124 | 延安至榆林高铁 | 陕西省铁路集团有限公司 | 91610000MA6TG43NXM | 榆阳区、 横山区、 绥德县、 米脂县、 清涧县、 子洲县 | 新建高速铁路239.123km，其中延安市境内79.842km、榆林市境内159.281km；全线拟设延安新区、延川、清涧北、绥德西、米脂北、榆林南6座高铁车站 | 2020年 | 2024年 | 4060000 |  | 80000 | 开工建设 | 市交通局 | ★
125 | 榆林至西安动车 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 91610000623110601A | 延安市、 榆林市 | 开行2对西安经停延安至榆林的时速160km的动力集中型动车组，对包西铁路延安至榆林间的线路及相关设施设备进行适应性整治改造 | 2020年 | 2020年 | 64000 |  | 64000 | 建成投运 | 市交通局 | ▲
126 | 榆树湾煤矿铁路专运线扩能改造工程 | 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司 | 91610000786958834R | 榆阳区 | 新增发车线4股、装煤线1条；迁建边修线1条及机车整备兼边修线1条；调车场外侧设集装箱站台，配龙门吊设备；装煤线设快速装车系统、防冻抑尘设施等 | 2020年 | 2021年 | 26600 |  | 9035 | 开工建设 | 榆阳区政府
127 | G340清辛二级公路阳曲山至西辛关段改建工程 | 市交通局 | 11610800016082119P | 清涧县 | 三级公路改建二级公路，全长4.5km，完成路基土石方、桥涵、安保及路面工程 | 2020年 | 2021年 | 14000 |  | 5000 | 完成部分路基桥涵工程 | 市交通局 | ★
128 | 337国道神木至盘塘公路改扩建工程 | 神木市交通局 | 11610821016084210D | 神木市 | 全长51km | 2020年 | 2022年 | 216800 |  | 50000 | 路基工程施工 | 神木市政府 | ★
129 | 神木大石一级公路敏盖兔至郭家湾道路工程 | 神木市交通局 | 11610821016084210D | 神木市 | 路基、路面、桥涵工程 | 2020年 | 2022年 | 65700 |  | 30000 | 路基工程施工 | 神木市政府 | ★
130 | G307靖边至定边二级公路 | 市交通局 | 11610800016082119P | 靖边县、 定边县 | 二级公路86km | 2020年 | 2022年 | 108300 |  | 30000 | 完成部分路基桥涵工程 | 市交通局 | ★
131 | 府谷县老高川过境线 | 府谷县老高川镇政府 | 11610822016085395G | 府谷县 | 对秦家沟段、大伙盘段引线11.7km过境公路进行维修改造 | 2020年 | 2020年 | 5800 |  | 5800 | 建成投运 | 府谷县政府 | ▲★
132 | 神木市石窑店至郭家湾道路工程 | 神木市交通局 | 11610821016084210D | 神木市 | 新建道路15km | 2020年 | 2021年 | 11000 |  | 5000 | 开工建设 | 神木市政府 | ★
133 | 靖边县东过境危化通道及物流中转区项目 | 靖边县交通局 | 11618024016087673L | 靖边县 | 二级公路9.5km | 2020年 | 2021年 | 21857 |  | 10000 | 开工建设 | 靖边县政府 | ★
134 | 靖边县龙洲丹霞旅游专线项目 | 靖边县交通局 | 11618024016087673L | 靖边县 | 路基、路面施工 | 2020年 | 2021年 | 22437 |  | 10000 | 开工建设 | 靖边县政府 | ★
135 | 绥德县孙家岔至蒲家硷旅游公路 | 绥德县交通局 | 1161082601608873XT | 绥德县 | 建设里程9.822km，路面宽度5m，路基宽度5.5m | 2020年 | 2020年 | 2947 |  | 2947 | 建成投运 | 绥德县政府 | ▲★
136 | 清水工业园增量配电网工程 | 榆神工业区管委会 | 12610800MB2926341A | 榆神工业区 | 满足清水工业园工业供电等公用配套需求 | 2020年 | 2023年 | 50000 |  | 10000 | 组建配网公司， 完成部分配网建设 | 榆神工业区管委会
137 | 陕北至武汉±800千伏特高压直流输变电工程 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 榆林市 | 新建1000兆瓦换流站1座，输电线路224km | 2020年 | 2021年 | 880000 |  | 300000 | 土建、电气安装及线路施工 | 国网榆林供电公司 | ★
138 | 榆林西330千伏输变电工程 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 榆阳区 | 新建变电站1座，线路70km | 2020年 | 2021年 | 35000 |  | 5000 | 完成三通一平和土建工程 | 国网榆林供电公司
139 | 榆林南330千伏输变电工程 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 榆阳区 | 新建变电站1座，线路60km | 2020年 | 2021年 | 30000 |  | 5000 | 完成三通一平和土建工程 | 国网榆林供电公司
140 | 吉山梁风电场330千伏送出工程 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 靖边县、 定边县 | 新建线路25km | 2020年 | 2020年 | 3500 |  | 3500 | 建成投运 | 国网榆林供电公司 | ▲
141 | 新元洁能电厂330千伏二回线路 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 府谷县 | 新建线路25km | 2020年 | 2020年 | 3000 |  | 3000 | 建成投运 | 国网榆林供电公司 | ▲
142 | 神木北330千伏输变电工程 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 神木市 | 新建变电站1座，线路50km | 2020年 | 2021年 | 25000 |  | 5000 | 完成三通一平和土建工作 | 国网榆林供电公司
143 | 锦界330千伏输变电工程 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 神木市 | 新增变电容量72万KVA，线路10km | 2020年 | 2021年 | 25000 |  | 20000 | 建成投运 | 国网榆林供电公司
144 | 陕北换流站750千伏送出工程 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 神木市 | 新建线路197km | 2020年 | 2021年 | 97000 |  | 50000 | 土建及线路施工 | 国网榆林供电公司
145 | 国网榆林供电公司110千伏电网项目 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 榆林市 | 新建变电站3座，线路49.15km | 2020年 | 2021年 | 24440 |  | 8076 | 土建及线路施工 | 国网榆林供电公司
五、城镇建设项目34个 | [7 empty] | 1119049 | 419798 | 412714
（一）续建项目17个 | [7 empty] | 648902 | 419798 | 160989
146 | 榆溪河生态长廊二期 | 市住建局、榆林榆横实业集团有限责任公司 | 11610800786993015R 916108935706600192 | 榆阳区、 榆林高新区 | 占地147.68公顷，包括中心城区南段和榆林高新区段 | 2018年 | 2020年 | 55600 | 40954 | 14646 | 建成投运 | 市住建局、榆林高新区管委会 | ▲
147 | 科创新城科创三路东段 | 榆林科创新城管委会 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 道路长度686m，红线宽60m | 2019年 | 2020年 | 4311 | 1500 | 2811 | 建成投运 | 榆林科创新城管委会 | ▲★
148 | 新建路改造 | 市住建局 | 11610800786993015R | 榆阳区 | 改造红山路至榆阳路 | 2019年 | 2020年 | 16508 | 5000 | 11508 | 建成投运 | 市住建局 | ▲★
149 | 上郡路南段 | 市住建局 | 11610800786993015R | 榆阳区 | 氮肥厂至榆林大道，3500m×50m | 2019年 | 2020年 | 14250 | 10000 | 4250 | 建成投运 | 市住建局 | ▲★
150 | 红山路片区排水改造项目 | 市住建局 | 11610800786993015R | 榆阳区 | 恒安路、东岳路、驼峰路排水 | 2019年 | 2020年 | 6244 | 1944 | 4300 | 建成投运 | 市住建局 | ▲★
151 | 神木市鸳鸯塔桥立交 | 神木市住建局 | 11610821016083963C | 神木市 | 双车道匝道桥2座，双向四车道通道1座，人行天桥1座及现状道路改造与恢复 | 2019年 | 2020年 | 17000 | 12000 | 5000 | 建成投运 | 神木市政府 | ▲
152 | 府谷县新府山保障性住房道路工程 | 府谷县住建局 | 11610822016085125X | 府谷县 | 新府山保障性住房小区东部区域内全部市政道路（包括十二条道路） | 2019年 | 2021年 | 35668 | 10000 | 5000 | 完成六条主次干道 | 府谷县政府
153 | 米脂县银州北路二期工程 | 米脂县住建局 | 11610827727341287U | 米脂县 | 道路总长3.294km的五条道路及涵洞、排水、照明、景观绿化、交通设施和其他附属工程 | 2018年 | 2020年 | 10800 | 6800 | 4000 | 建成投运 | 米脂县政府 | ▲
154 | 清涧县城镇化建设 | 清涧县住建局 | 11610830016092288P | 清涧县 | 城西保障房和污水处理厂二期、污水管网延伸、北街改造路面、街面工程 | 2018年 | 2020年 | 35291 | 24300 | 10991 | 建成投运 | 清涧县政府 | ▲
155 | 东城墙抢险加固工程 | 市住建局 | 11610800786993015R | 榆阳区 | 全长2434.5m | 2019年 | 2021年 | 12000 | 6000 | 4800 | 建成投运 | 市住建局
156 | 西沙7万吨水厂 | 市住建局 | 11610800786993015R | 榆阳区 | 日供水量7万吨 | 2019年 | 2022年 | 51747 | 500 | 15000 | 管网工程施工 | 市住建局
157 | 运动公园 | 市住建局 | 11610800786993015R | 榆阳区 | 占地面积70050㎡ | 2019年 | 2020年 | 6500 | 2500 | 4000 | 建成投运 | 市住建局 | ▲
158 | 长城南路三角绿地 | 市住建局 | 11610800786993015R | 榆阳区 | 绿化面积20666㎡ | 2019年 | 2020年 | 4000 | 1000 | 3000 | 建成投运 | 市住建局 | ▲
159 | 神木市房地产开发 | 神木市金洲房地产开发有限责任公司等4户企业 | 91610821570654006K | 神木市 | 总建筑面积79000㎡，装修面积33000㎡ | 2018年 | 2020年 | 234000 | 200000 | 34000 | 建成投运 | 神木市政府 | ▲
160 | 清涧县棚户区改造 | 清涧县春华房地产开发有限公司、清涧县桂花园置业有限公司、清涧计元房地产开发有限公司 | 91610830687996077W | 清涧县 | 改造620户，总建筑面积433900㎡ | 2017年 | 2021年 | 120000 | 85000 | 25000 | 县城五处棚户区改造全部建成投运；其中三处二期开工建设 | 清涧县政府
161 | 吴堡县古城路人防工程 | 吴堡县住建局 | 11610829016091920U | 吴堡县 | 总建筑面积12686.68㎡，地下一层 | 2019年 | 2020年 | 6983 | 3000 | 3983 | 建成投运 | 吴堡县政府 | ▲
162 | 榆林市第一医院西侧人防工程 | 市人防办 | 11610800016083269R | 榆林高新区 | 总建筑面积35427.44㎡，地下二层，工程防护等级核6级、常6级 | 2019年 | 2020年 | 18000 | 9300 | 8700 | 建成投运 | 市人防办 | ▲
（二）新开工项目17个 | [7 empty] | 470147 |  | 251725
163 | 科创新城市政公用基础设施工程（一期） | 榆林科创新城管委会 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 包括8条市政道路和雨污水主干管，道路全长22.58km，道路红线宽30-84m；雨水干管长6.40km，污水干管长5.14km | 2020年 | 2021年 | 306158 |  | 150000 | 路基、管网、路面工程施工，部分工程建成 | 榆林科创新城管委会 | ★
164 | 神木市孙家岔镇区市政工程 | 神木市财政局 | 11610821016083955H | 神木市 | 新建中心广场，镇区供热、供水，镇区过境线、进出震区高架桥 | 2020年 | 2022年 | 12400 |  | 5000 | 开工建设 | 神木市政府
165 | 府谷新区市政道路工程 | 府谷新区开发建设管委会 | 1.2611e+17 | 府谷县 | 新建西区六路、东区三路、众创道路等道路工程 | 2020年 | 2021年 | 12000 |  | 3000 | 路基工程施工 | 府谷县政府
166 | 绥德县市政提升改造工程 | 绥德县住建局 | 11610826016088529G | 绥德县 | 新建落雁砭大桥及名州大道、经二路、经三路、纬一路市政道路，步行街、二朗庙坡改造提升 | 2020年 | 2020年 | 15000 |  | 15000 | 建成投运 | 绥德县政府 | ▲
167 | 佳县通镇市政提升改造工程 | 佳县农业农村局 | 11610828MB2999380W | 佳县 | 主街道升级改造1576m；巷道硬化4770m | 2020年 | 2020年 | 3196 |  | 3196 | 建成投运 | 佳县政府 | ▲
168 | 榆阳区金鸡滩铝下游产业园入园道路工程 | 榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 | 12610802MB29385530 | 榆阳区 | 道路全长5.585km | 2020年 | 2020年 | 6064 |  | 6064 | 建成投运 | 榆阳区政府 | ▲
169 | 榆神工业区陕煤项目南区排洪渠工程 | 榆神工业区管委会 | 12610800MB2926341A | 榆神工业区 | 建设排洪渠工程 | 2020年 | 2020年 | 15000 |  | 15000 | 建成投运 | 榆神工业区管委会 | ▲
170 | 榆林高新区供水厂内部综合管廊改造工程 | 榆林高新区供排水有限责任公司 | 91610800745000128G | 榆林高新区 | 榆林高新区绿化管道铺设；净水厂综合管廊建设；绿化管网泵站建设；反冲洗水回收设施改造 | 2020年 | 2021年 | 6500 |  | 5000 | 开工建设 | 榆林高新区管委会
171 | 神木市瑶镇水库及柠条塔工业园区供水工程 | 神木市水务集团 | 91610821054777122J | 神木市 | 新建加压泵站1座，铺设输水管道25km，末端新建2.2万m³高位水池、蓄水池 | 2020年 | 2020年 | 15000 |  | 15000 | 建成投运 | 神木市政府 | ▲
172 | 佳县县城水厂扩建工程 | 佳县水利局 | 11610828016091162A | 佳县 | 供水规模近期为0.9万吨/天，远期为1万吨/天 | 2020年 | 2020年 | 1528 |  | 1528 | 建成投运 | 佳县政府 | ▲
173 | 横山榆能厂外中水管网工程 | 榆林能源集团横山煤电有限公司 | 91610823MA7030E21X | 横山区 | 修建调节前池1座，加压泵站1座，供水管道17.47km，地埋钢筋砼1000m³ | 2020年 | 2020年 | 5156 |  | 5156 | 建成投运 | 横山区政府 | ▲
174 | 神木市供热工程 | 神木市住建局 | 11610821016083963C | 神木市 | 新建换热站及老旧管网改造 | 2020年 | 2022年 | 24000 |  | 5000 | 开工建设 | 神木市政府
175 | 神木铧山周转房项目 | 神木市住建局 | 11610821016083963C | 神木市 | 分三期实施，2020年实施100套 | 2020年 | 2022年 | 13000 |  | 3000 | 开工建设 | 神木市政府
176 | 吴堡县岔上古镇驿站建设一期工程 | 吴堡县岔上镇政府 | 116108290160919121 | 吴堡县 | 拆迁平房窑洞等建筑面积3330㎡，新建总建筑面积8387.7㎡ | 2020年 | 2021年 | 3600 |  | 3000 | 完成主体建设 | 吴堡县政府
177 | 佳县县城商业街外立面装饰工程 | 佳县住建局 | 11610828016091015Q | 佳县 | 对县城中心区影剧院至观音楼段沿街两侧建筑的外立面进行仿古装饰 | 2020年 | 2020年 | 1781 |  | 1781 | 建成投运 | 佳县政府 | ▲
178 | 府谷孤山川河道生态治理工程 | 府谷县住建局 | 11610822016085125X | 府谷县 | 主槽治理4.74km，建设7座壅水坝，蓄水长度4.5km，蓄水量34万m³，园林绿化种植面积34.405公顷，场地铺装面积5.815公顷 | 2020年 | 2021年 | 24764 |  | 10000 | 建成7座壅水坝 | 府谷县政府
179 | 定边县城区广场建设 | 定边县住建局 | 11610825016098612Q | 定边县 | 新建10个城区广场，在具备条件的广场设置5人足球场 | 2020年 | 2020年 | 5000 |  | 5000 | 建成投运 | 定边县政府 | ▲
六、乡村振兴项目16个 | [7 empty] | 861145 | 312490 | 242839
（一）续建项目5个 | [7 empty] | 646379 | 312490 | 149889
180 | 横山王圪堵水库移民安置工程 | 榆林市横山区水库移民工作中心 | 12610823694943627X | 横山区 | 横山区2004户5610人移民的生活生产安置，建设居民点房建及基础设施、土地平整、水利专项及田间配套、公路道路等 | 2011年 | 2020年 | 318379 | 261200 | 57179 | 完成移民房建及居民点基础设施、公益设施及田间配套工程 | 横山区政府 | ▲
181 | 榆阳区10万只湖羊养殖基地 | 陕西新中盛农牧发展有限公司 | 91610800MA70B84U2F | 榆阳区 | 建设集种羊繁育场、肉羊屠宰加工厂、饲料加工厂、有机肥加工厂于一体的湖羊产业核心区 | 2019年 | 2021年 | 150000 | 10000 | 50000 | 建设4万只规模化养殖场 | 榆阳区政府
182 | 绥德县赵家坬等现代生态农业示范区项目 | 绥德县农业农村局 | 11610826016088895C | 绥德县 | 绥德县名州镇赵家坬、裴家峁、雷家峁等现代生态农业示范区新建林果园10万亩，以及配套水、电、路、土地整理、冷藏库等基础设施 | 2017年 | 2021年 | 50000 | 15000 | 15000 | 新建林果园2万亩、提质增效1万亩、改良5000亩 | 绥德县政府
183 | 绥德县远志中药材种植基地 | 绥德县林业局 | 116108260160888444 | 绥德县 | 建设15万亩黄芪种植及加工集散基地 | 2019年 | 2022年 | 100000 | 16000 | 10000 | 主体施工 | 绥德县政府
184 | 子洲县黄芪综合开发暨中药材提取物生产线项目 | 子洲县产业投资公司 | 91610831MA709N6L13 | 子洲县 | 2019年完成项目主体建设工程并试生产；2020年投入生产黄芪礼品保健品等黄芪大健康食品 | 2019年 | 2020年 | 28000 | 10290 | 17710 | 建成投运 | 子洲县政府 | ▲
（二）新开工项目11个 | [7 empty] | 214766 |  | 92950
185 | 靖边县惠民苑小区移民安置房项目 | 靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心 | 12610824MB2906981R | 靖边县 | 占地16.8944亩，移民总建筑面积57647.15㎡，配套建设给水、排水、电力、通信等基础设施 | 2020年 | 2021年 | 12316 |  | 7000 | 开工建设 | 靖边县政府
186 | 定边县万头奶牛养殖基地 | 重庆市农业投资集团有限公司 | 915000004504353431 | 定边县 | 在贺圈镇建设奶牛养殖示范基地，一期养殖规模1.5万头，占地1500亩 | 2020年 | 2021年 | 55000 |  | 10000 | 开工建设 | 定边县政府
187 | 定边县羊子养殖屠宰加工一体化 | 定边县八福原生态农业有限公司 | 91610825MA70570D2U | 定边县 | 建设年屠宰加工35万只羊子加工厂和养殖场各一处 | 2020年 | 2020年 | 5000 |  | 5000 | 建成投运 | 定边县政府 | ▲
188 | 农村人居环境整治 | 市农业农村局 | 11610800MB29655271 | 各县市区 | 安排1000个村开展农村人居环境整治 | 2020年 | 2020年 | 20000 |  | 20000 | 实施1000个村农村人居环境整治 | 市农业农村局 | ▲
189 | 刘家湾乡村振兴公路交通服务中心 | 绥德县农业农村局 | 11610826016088895C | 绥德县 | 新建公路交通服务中心等 | 2020年 | 2022年 | 12000 |  | 4000 | 完成三通一平、排水渠、硬化、绿化以及维修车间、维修车棚室外建设 | 绥德县政府
190 | 苏陕协作绥德社区就业扶贫服务中心 | 绥德县苏陕协作社区就业扶贫服务有限责任公司 | 91610826MA70BX683P | 绥德县 | 新建占地200亩的苏陕协作绥德社区就业扶贫服务中心，承接东部产业转移项目 | 2020年 | 2021年 | 24500 |  | 10000 | 主体完成 | 绥德县政府
191 | 横山农业综合项目 | 陕西外经贸土地整理开发工程有限公司 | 11610823016086363H | 横山区 | 马铃薯开发一期，土地开发6541亩 | 2020年 | 2021年 | 13000 |  | 5000 | 开工建设 | 横山区政府
192 | 米脂县小米产业融合发展示范园 | 米脂县工业园区管委会 | 12610827MB2950931B | 米脂县 | 一期完成“五通一平”建成年生产能力为2万吨的小米企业3家；二期新增建成投产企业8家 | 2020年 | 2022年 | 20000 |  | 9000 | 一期建成 | 米脂县政府
193 | 山地苹果项目 | 米脂县农业农村局、清涧县农业农村局、子洲县农业农村局 | 11610827MB2999858G 11610830016092501T 116108310160932489 | 米脂县、 清涧县、 子洲县 | 新建山地苹果基地3.5万亩，改造低产果园1万亩 | 2020年 | 2020年 | 10300 |  | 10300 | 完成建设任务 | 米脂县政府、清涧县政府、子洲县政府 | ▲
194 | 横山农田改造工程 | 横山区农业农村局 | 11610823016086566H | 横山区 | 宽幅梯田10万亩，低产田（盐碱地）改造6万亩，农田水利工程建设5万亩，沃土工程建设10万亩 | 2020年 | 2021年 | 40000 |  | 10000 | 完成宽幅梯田10万亩 | 横山区政府
195 | 米脂县高标准农田建设 | 米脂县农业农村局 | 11610827MB2999858G | 米脂县 | 新建高标准农田面积1.9万亩，其中高效节水面积0.9万亩 | 2020年 | 2020年 | 2650 |  | 2650 | 完成建设任务 | 米脂县政府 | ▲
七、生态环保项目14个 | [7 empty] | 1041793 | 552250 | 234641
（一）续建项目5个 | [7 empty] | 765819 | 552250 | 124569
196 | 榆林市林业建设五年大提升 | 市林草局 | 11610800016082223U | 榆林市 | 五年完成人工造林250万亩、封山（沙）育林60万亩、森林抚育100万亩，到2020年全市造林保存面积达到2400万亩 | 2016年 | 2021年 | 650000 | 520000 | 75000 | 完成造林种草面积100万亩 | 市林草局 | ★
197 | 定边马莲滩国家森林公园 | 定边县林业局 | 116108250160984281 | 定边县 | 实施园内道路系统、植物系统、水系统、消防系统、照明系统、基础设施系统工程等 | 2019年 | 2021年 | 45000 | 1000 | 10000 | 完成建筑单体工程和景观绿化工程 | 定边县政府
198 | 榆林市第三污水处理厂 | 市住建局 | 11610800786993015R | 榆阳区 | 日处理能力5万吨 | 2019年 | 2020年 | 33400 | 15400 | 18000 | 建成投运 | 市住建局 | ▲
199 | 吴堡县污水处理厂二期及再生水利用工程 | 陕西省水务集团污水处理有限公司 | 91610829MA709M2H03 | 吴堡县 | 污水收集管网4868m，检查井132座，处理规模3000m³/天，污水处理厂二期及再生水利用工程 | 2019年 | 2020年 | 4400 | 1400 | 3000 | 建成投运 | 吴堡县政府 | ▲
200 | 横山区固体废物综合利用项目 | 榆林市横山国源环保科技有限公司 | 91610823MA7055YB78 | 横山区 | 年处理一般工业固体废弃物处理量300万吨，设计总库容1500万吨；70万吨/年沙漠保湿剂；100万立方/年新型建材；100万吨/年无害化填埋处理 | 2019年 | 2020年 | 33019 | 14450 | 18569 | 建成投运 | 横山区政府 | ▲
（二）新开工项目9个 | [7 empty] | 275974 |  | 110072
201 | “塞上森林城”提质增效行动 | 市林草局 | 11610800016082223U | 榆阳区、 横山区 | 在城市建成区至绕城快速干道外侧5km范围内，对该区域内的闲置土地、荒山荒坡荒沙、撂荒地、不宜耕作土地进行绿化；对中心城区、榆林高新区及科创新城的空闲地全面进行绿化；用三年时间，完成新造林及低效林提升改造50万亩，在主城区外围建成百万亩森林 | 2020年 | 2022年 | 60000 |  | 20000 | 完成新造林及低效林提升改造18万亩 | 市林草局
202 | 靖边县芦河水环境综合治理项目一期工程 | 靖边芦河环境治理有限公司 | 91610800MA70B7GA2T | 靖边县 | 包括园林景观工程、水利工程、再生水厂及补水工程、雨污分流改造工程、智慧水务工程等，治理河道10.73km | 2020年 | 2022年 | 60000 |  | 10000 | 开工建设 | 靖边县政府 | ★
203 | 靖边县污水处理厂三期提标扩建工程 | 榆林市靖洲水务有限公司 | 916108006911083356 | 靖边县 | 项目提标扩建后，污水处理厂能力由目前的3万m³/天提升至5万m³/天，新建综合楼、事故调节池、细格栅间、曝气沉砂池等工程 | 2020年 | 2021年 | 17000 |  | 10000 | 开工建设事故池、气浮设备间、配水井、细格栅及曝气沉砂池等 | 靖边县政府
204 | 佳县污水处理厂提标改造工程 | 佳县住建局 | 11610828016091015Q | 佳县 | 提标改造规模为3000吨/天 | 2020年 | 2020年 | 2264 |  | 2264 | 建成投运 | 佳县政府 | ▲
205 | 子洲县马蹄沟镇污水处理站 | 子洲县马蹄沟镇政府 | 11610831735380198G | 子洲县 | 包括生活污水处理站和污水管道建设；污水处理站处理规模为500吨/天，污水管网长度约3.8km | 2020年 | 2020年 | 1108 |  | 1108 | 建成投运 | 子洲县政府 | ▲
206 | 定边县废机油加氢处理厂建设 | 陕西智诚运势石油化工有限公司 | 91610000059696479C | 定边县 | 新建年处理5万吨废机油加氢厂一处 | 2020年 | 2021年 | 22000 |  | 5000 | 开工建设 | 定边县政府
207 | 榆阳区榆神矿区金麻片区煤矿疏干水综合利用项目 | 榆林市榆阳区煤矿疏干水环境治理有限公司 | 91610802MA70BJGL5T | 榆阳区 | 建设煤矿疏干水管网、加压泵站、调蓄水库、供水终端及附属配套工程 | 2020年 | 2021年 | 106602 |  | 56000 | 开工建设 | 榆阳区政府
208 | 榆横医疗垃圾处置项目 | 榆林市九鼎医疗废物处置有限公司 | 91610802MA7038KC37 | 榆林高新区 | 建设2条日处理为10吨的医疗垃圾生产线及相关配套设施 | 2020年 | 2020年 | 2700 |  | 2700 | 建成投运 | 榆林高新区管委会 | ▲
209 | 禾信榆神70万吨气化渣综合利用项目 | 陕西禾信和环保科技有限公司 | 91610806MA70B7Y80Q | 榆神工业区 | 70万吨/年气化渣综合利用装置及配套公用设施 | 2020年 | 2021年 | 4300 |  | 3000 | 土建施工，设备订购 | 榆神工业区管委会
八、社会民生项目56个 | [7 empty] | 2310433 | 378234 | 711887
（一）续建项目23个 | [7 empty] | 1144147 | 378234 | 437238
210 | 榆林市“三馆”（图书馆、博物馆、展览馆）建设项目 | 市住建局 | 11610800786993015R | 榆林高新区 | 占地300亩，总建筑面积222600㎡ | 2018年 | 2021年 | 256000 | 78000 | 120000 | 主体完工 | 市住建局 | ★
211 | 榆林市会展中心、体育中心 | 市住建局 | 11610800786993015R | 科创新城 | 占地约1222亩，总建筑面积294667.44㎡ | 2019年 | 2021年 | 299500 | 120000 | 100000 | 主体完工 | 市住 建局 | ★
212 | 榆林市东沙文体馆 | 市住建局 | 11610800786993015R | 榆阳区 | 占地78亩，总建筑面积36000㎡ | 2018年 | 2021年 | 43945 | 19000 | 15000 | 主体施工 | 市住 建局 | ★
213 | 榆林职业技术学院体育馆 | 榆林职业学院 | 12610800593335913W | 榆林高新区 | 包括竞赛馆、热身训练馆、报告厅及游泳训练馆三个单体建筑组成，总建筑面积29188.35㎡ | 2018年 | 2020年 | 31541 | 26000 | 5541 | 建成投运 | 榆林职业学院 | ▲★
214 | 横山区体育中心 | 横山区住建局 | 11610823016086152D | 横山区 | 看台、11人标准足球场、400m环形塑胶跑道，绿化、亮化、景观、排水管网、管理用房 | 2019年 | 2020年 | 8380 | 3500 | 4880 | 建成投运 | 横山区政府 | ▲★
215 | 米脂县中心体育场 | 米脂县住建局 | 11610827727341287U | 米脂县 | 新建“一场两馆”（体育场、综合馆、游泳馆） | 2018年 | 2020年 | 23042 | 13400 | 9642 | 建成投运 | 米脂县政府 | ▲★
216 | 榆阳区学校建设项目 | 榆阳区教体局 | 11610802016082944M | 榆阳区 | 占地80亩，总建筑面积59250㎡，包括第二十四小学、二十七小学、二十八小学、二十五幼儿园 | 2019年 | 2021年 | 29045 | 4250 | 17665 | 第二十四小、二十八小主体完工，第二十七小、二十五幼儿园主体施工 | 榆阳区政府 | ★
217 | 神木市滨河新区慈善学校 | 神木市财政局 | 11610821016083955H | 神木市 | 新建教学楼、实验楼、办公楼、地下车库、操场及设备购置 | 2019年 | 2020年 | 18000 | 10000 | 8000 | 建成投运 | 神木市政府 | ▲★
218 | 定边县学校建设 | 定边县教体局 | 11610825MB29978950 | 定边县 | 新建第七中学、第八小学、第九小学、第七幼儿园、第十幼儿园、第七小学教学楼，迁建第四中学 | 2019年 | 2021年 | 39000 | 1000 | 10000 | 主体施工 | 定边县政府 | ★
219 | 绥德县学校建设项目 | 绥德县教体局 | 11610826016088748T | 绥德县 | 总建筑面积113500㎡，包括名州镇中心小学改扩建和城东完全中学（图书馆、档案馆） | 2017年 | 2021年 | 38500 | 12000 | 16500 | 名州镇中心小学改扩建工程建成，城东完全中学（图书馆、档案馆）完成部分主体建设 | 绥德县政府 | ★
220 | 吴堡县高级中学建设 | 吴堡县教体局 | 11610829016092026J | 吴堡县 | 包括教学楼、行政楼、艺术楼、实验楼、图书楼、食堂、学生宿舍、教工宿舍、后勤服务用房、400m标准跑道运动场和锅炉房等配套设施 | 2018年 | 2020年 | 40000 | 30000 | 10000 | 建成投运 | 吴堡县政府 | ▲★
221 | 榆林高新区学校建设项目 | 榆林榆横实业投资集团有限责任公司 | 916108935706600192 | 榆林高新区 | 包括高新二中、高新八小、高新五幼和高新四小扩建 | 2019年 | 2021年 | 35925 | 13250 | 21675 | 高新二中主体完工，高新八小、高新五幼和高新四小扩建建成 | 榆林高新区管委会 | ★
222 | 榆林市中医医院迁建项目 | 榆林市中医医院 | 12610800436675674N | 榆阳区 | 设计床位1000张，总建筑面积为141844㎡，其中地上建筑面积92083㎡，地下建筑面积49761㎡ | 2019年 | 2022年 | 99980 | 7634 | 40000 | 土建施工 | 市卫健委 | ★
223 | 府谷县人民医院门诊医技综合楼 | 府谷县城市投资经营集团有限公司 | 9161082255217501XC | 府谷县 | 总建筑面积23655㎡，共五层，内设影像中心、急诊科、妇产科、检验中心、儿科、内科、外科、餐厅等科室 | 2019年 | 2022年 | 15913 | 3500 | 8000 | 主体施工 | 府谷县政府 | ★
224 | 绥德县中医院 | 绥德县卫健局 | 11610826016089134J | 绥德县 | 占地面积18.25亩，总建筑面积28000㎡，建设住院楼和附属用房工程、医技楼工程、门诊办公楼和室外附属工程 | 2019年 | 2021年 | 18500 | 6000 | 7000 | 完成部分主体建设 | 绥德县政府 | ★
225 | 佳县人民医院扩建项目 | 佳县人民医院 | 126108284368256797 | 佳县 | 总建筑面积25150㎡ | 2019年 | 2021年 | 15441 | 2600 | 10000 | 主体完工 | 佳县政府 | ★
226 | 神木市档案馆 | 神木市档案馆 | 12610821016084018P | 神木市 | 总建筑面积10650㎡ | 2019年 | 2020年 | 5300 | 3000 | 2300 | 建成投运 | 神木市政府 | ▲
227 | 米脂县档案馆 | 米脂县住建局 | 11610827727341287U | 米脂县 | 总建筑面积6201.05㎡，其中地上建筑面积5116.66㎡，地下人防工程面积1084.39㎡ | 2018年 | 2020年 | 2200 | 400 | 1800 | 建成投运 | 米脂县政府 | ▲
228 | 子洲县综合档案馆 | 子洲县档案馆 | 11610831016093352A | 子洲县 | 总建筑面积7198㎡ | 2019年 | 2020年 | 2777 | 1000 | 1777 | 建成投运 | 子洲县政府 | ▲
229 | 清涧县城建档案馆 | 清涧县住建局 | 11610830016092288P | 清涧县 | 总建筑面积7700㎡ | 2018年 | 2020年 | 3504 | 2800 | 704 | 建成投运 | 清涧县政府 | ▲
230 | 子洲县公共图书馆 | 子洲县文旅局 | 11610831016133633K | 子洲县 | 占地面积2978.12㎡，总建筑面积为7396.44㎡ | 2019年 | 2020年 | 2654 | 900 | 1754 | 建成投运 | 子洲县政府 | ▲
231 | 神木市公益性公墓及殡仪馆建设项目 | 神木市民政局 | 11610821016084384N | 神木市 | 公墓占地2000亩，建设中心雕塑广场、园林绿化、服务中心；殡仪馆占地100亩，新建殡仪馆、守灵苑、火化间、办公间、餐饮等设施 | 2017年 | 2022年 | 35000 | 10000 | 5000 | 殡仪馆基本建成，公墓开工建设 | 神木市政府
232 | 榆林野生动物园二期 | 榆林市榆阳区博丰动物园有限公司 | 916108003056878435 | 榆阳区 | 计划引进特色珍稀野生动物80余种1600余只，建设集动植物保护、研究、旅游观赏、科普教育为一体的野生动物园 | 2019年 | 2023年 | 80000 | 10000 | 20000 | 开工建设，引进部分野生动物 | 榆阳区政府 | ★
（二）新开工项目33个 | [7 empty] | 1166286 |  | 274649
233 | 科创新城创新港项目 | 榆林科创新城管委会 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 占地1046.3亩 | 2020年 | 2022年 | 285000 |  | 50000 | 主体施工 | 榆林科创新城管委会 | ★
234 | 中科院洁净能源创新研究院榆林分院一期项目 | 榆林科创新城管委会 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 总建筑面积86612㎡，其中地上建筑面积75008㎡，地下建筑面积11604㎡(含人防6700㎡)；项目包括4幢实验楼、1幢办公楼、1座污水处理站及1座固废转化站等 | 2020年 | 2021年 | 74078 |  | 40000 | 主体施工 | 榆林科创新城管委会 | ★
235 | 榆林市职教中心迁建 | 榆阳区教体局 | 11610802016082944M | 榆阳区 | 占地300亩，总建筑面积130000㎡，教学楼、办公楼、实验楼、图书楼、学生公寓、食堂、学生活动中心、实训基地、教师周转房等 | 2020年 | 2021年 | 43700 |  | 10000 | 乒羽馆主体完工 | 榆阳区政府 | ★
236 | 榆林体校迁建 | 市住建局 | 11610800786993015R | 科创新城 | 占地140.5亩，总建筑面积78900㎡ | 2020年 | 2021年 | 36800 |  | 4000 | 开工建设 | 市住建局 | ★
237 | 北京师范大学榆林学校小学幼儿园 | 市住建局 | 11610800786993015R | 科创新城 | 占地194.58亩，总建筑面积90000㎡ | 2020年 | 2021年 | 46997 |  | 10000 | 开工建设 | 市住建局 | ★
238 | 北京师范大学榆林学校中学部二期 | 市教育局 | 11610800016082127J | 科创新城 | 修建学生公寓楼两栋，总建筑面积15000㎡ | 2020年 | 2021年 | 7952 |  | 3976 | 开工建设 | 市教育局 | ★
239 | 新建北京师范大学榆林学校中学部 | 市教育局 | 11610800016082127J | 科创新城 | 新建教学楼、办公楼、综合楼、实验楼、学生公寓楼等，占地面积390亩，总建筑面积1627000㎡ | 2020年 | 2023年 | 120000 |  | 3000 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 市教育局 | ★
240 | 榆林实验中学改扩建项目 | 市教育局 | 11610800016082127J | 榆阳区 | 修建学生宿舍楼、学生餐厅礼堂及地下车库项目，总建筑面积15000㎡ | 2020年 | 2021年 | 6800 |  | 3300 | 拆除部分旧建筑，开工建设 | 市教育局 | ★
241 | 榆林中学新建体育馆 | 市教育局 | 11610800016082127J | 榆林高新区 | 修建体育馆、报告厅及地下车库，占地10亩，总建筑面积14000㎡ | 2020年 | 2022年 | 9000 |  | 4500 | 开工建设 | 市教育局 | ★
242 | 横山区学校建设项目 | 横山区教体局 | 11610823016086398F | 科创新城 | 开发区第七幼儿园新建园舍5600㎡，配套建设附属工程；开发区第八幼儿园新建园舍4320㎡，配套建设附属工程；开发区第九幼儿园新建园舍4320㎡，配套建设附属工程；横山区六中新建校舍53260㎡，配套建设附属工程 | 2020年 | 2021年 | 20621 |  | 5000 | 第七幼儿园和第六中学开工建设，第八幼儿园和第九幼儿园完成项目前期手续 | 横山区政府 | ★
243 | 神木市聚福家园小学 | 神木市住建局 | 11610821016083963C | 神木市 | 新建教学楼、实验楼、办公楼、地下车库、操场及设备购置 | 2020年 | 2021年 | 10000 |  | 8000 | 开工建设 | 神木市政府 | ★
244 | 北师大神木附属学校 | 神木市教体局 | 11610821016084229A | 神木市 | 高中部包括教学楼，宿舍楼、餐饮楼，操场等，总建筑面积50000㎡；幼儿园综合教学楼建设，总建筑面积6000㎡；教学及办公设备采购等 | 2020年 | 2022年 | 18000 |  | 5000 | 开工建设 | 神木市政府 | ★
245 | 府谷县新府山配建小学 | 府谷县住建局 | 11610822016085125X | 府谷县 | 总建筑面积18226㎡，新建九年制学校以城市普通中学一类标准建设，设36个教学班 | 2020年 | 2022年 | 7500 |  | 5000 | 主体封顶 | 府谷县政府 | ★
246 | 米脂县学校建设项目 | 米脂县教体局 | 11610827MB2A010498 | 米脂县 | 占地65000㎡，总建筑面积26620㎡ | 2020年 | 2021年 | 11800 |  | 7000 | 第八幼儿园建成，米西区学校开工建设 | 米脂县政府 | ★
247 | 榆林市公共卫生服务大楼 | 市住建局 | 11610800786993015R | 榆阳区 | 总建筑面积25913㎡：其中市疾控中心、卫生监督所、地方所20571㎡，市健康教育中心2200㎡，市应急急救指挥中心3142㎡ | 2020年 | 2021年 | 14457 |  | 4000 | 开工建设 | 市住建局 | ★
248 | 榆林市公共卫生服务中心（市传染病院） | 市卫健委 | 12610800436675674N | 榆阳区 | 总建筑面积57195㎡ | 2020年 | 2021年 | 39563 |  | 20000 | 主体施工 | 市卫健委 | ★
249 | 府谷第三医院 | 府谷电力医院 | 5.2611e+17 | 府谷县 | 总建筑面积80416㎡，地上建筑面积633660㎡，地下建筑面积17050㎡，建设门诊楼，住院楼，康养楼，医生周转宿舍，康养配套楼 | 2020年 | 2021年 | 2700 |  | 1000 | 主体施工 | 府谷县政府 | ★
250 | 定边县人民医院搬迁 | 定边县卫健局 | 11610825MB299845XN | 定边县 | 将县医院搬迁至工业新区，设置床位799张，占地205亩 | 2020年 | 2023年 | 67000 |  | 10000 | 开工建设 | 定边县政府 | ★
251 | 佳县妇幼保健院 | 佳县卫健局 | 11610828MB299108XU | 佳县 | 总建筑面积6160㎡ | 2020年 | 2020年 | 1540 |  | 1540 | 建成投运 | 佳县政府 | ▲★
252 | 横山区残疾人托养中心 | 横山区残疾人托养中心 | 52610803MJY009903G | 横山区 | 总建筑面积12900㎡，建设托养住宿、辅助用房、生活用房、生活技能训练用房、康复治疗用房、培训与教育用房、就业训练与生产劳动用房等 | 2020年 | 2023年 | 3900 |  | 2000 | 主体完工 | 横山区政府 | ★
253 | 清涧县残疾人康复服务中心 | 清涧县教体局 | 11610830016092448Y | 清涧县 | 新建五层框架结构，占地面积2398.13㎡，总建筑面积9360.09㎡，其中地上建筑面积7289.63㎡，地下建筑面积2070.46㎡ | 2020年 | 2021年 | 4392 |  | 2000 | 开工建设 | 清涧县政府 | ★
254 | 横山区老年护理院 | 横山区老年护理院 | 52610823353681809H | 横山区 | 总建筑面积为20000㎡，建设西沙医院医疗卫生保健用房、老年人用房、入住服务用房等 | 2020年 | 2021年 | 5112 |  | 3000 | 主体完工 | 横山区政府 | ★
255 | 佳县老年养护院 | 佳县民政局 | 11610828016091023K | 佳县 | 总建筑面积16500㎡，设置床位388张 | 2020年 | 2020年 | 3860 |  | 3860 | 建成投运 | 佳县政府 | ▲★
256 | 榆阳区档案馆 | 榆阳区档案局 | 126108024366904013 | 榆阳区 | 新建综合档案馆，展览馆，配套相关附属设施 | 2020年 | 2021年 | 10000 |  | 5000 | 主体施工 | 榆阳区政府
257 | 横山区综合档案馆 | 横山区档案局 | 126108230160861792 | 横山区 | 总用地面积24.5亩；代征道路面积9.5亩；净用地面积15亩 | 2020年 | 2020年 | 2309 |  | 2309 | 建成投运 | 横山区政府 | ▲
258 | 清涧县青少年活动中心 | 清涧县教体局 | 11610830016092448Y | 清涧县 | 总建筑面积7698㎡ | 2020年 | 2021年 | 3284 |  | 1500 | 主体施工 | 清涧县政府
259 | 子洲县妇幼保健站 | 子洲县卫健局 | 11610831016095331N | 子洲县 | 总建筑面积5175㎡，包括妇保门诊、妇保科、儿保科高位筛查室等 | 2020年 | 2021年 | 3095 |  | 2570 | 主体完工 | 子洲县政府 | ★
260 | 子洲县法院审判法庭 | 子洲县法院 | 116108310160929906 | 子洲县 | 审判法庭及地下附属工程，规模12804㎡ | 2020年 | 2021年 | 5119 |  | 3966 | 主体完工 | 子洲县政府
261 | 子洲县政务服务中心 | 子洲县政府办 | 11610831016093803P | 子洲县 | 占地面积3852㎡，总建筑面积14699.26㎡ | 2020年 | 2021年 | 3979 |  | 3000 | 主体建成 | 子洲县政府
262 | 会展中心雨水蒸发池及“两中心”地下主广场连接通道工程 | 市住建局 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 该通道为钢筋混凝土单箱双孔箱涵结构，通道宽16.9m，全长101m | 2020年 | 2020年 | 2628 |  | 2628 | 建成投运 | 市住建局 | ▲
263 | 榆林市运动员村项目（公寓） | 榆林科创新城管委会 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 运动员村项目总用地面积约332.4亩，总建筑面积约507000㎡ | 2020年 | 2021年 | 272000 |  | 35000 | 基础工程完成，部分单体竣工 | 榆林科创新城管委会
264 | 水上运动中心（皮划艇、赛艇、龙舟等） | 榆林科创新城管委会 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 规划省级赛道6道、占地900亩 | 2020年 | 2021年 | 20000 |  | 10000 | 开工建设 | 榆林科创新城管委会
265 | 榆阳区粮食储备库建设项目 | 榆阳区发改科技局 | 1161080201608291X0 | 榆阳区 | 占地面积143亩，总建筑面积6915㎡，新建储备库总仓容2.5万吨及辅助配套设施 | 2020年 | 2021年 | 3100 |  | 2500 | 主体建成 | 榆阳区政府
备注：“★”省级重点建设项目，“▲”建成或基本建成项目