## 按行业类别分
榆林市2020年重大前期项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 统一社会信用代码或 组织机构代码 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 拟开工时间 | 拟建成时间 | 总投资 | 相关前期手续办理情况或主要工作进展情况 | 2020年工作目标 任务 | 项目推进责任单位 | 备注
合计107个 | [7 empty] | 89003917
一、现代能源项目22个 | [7 empty] | 9961762
1 | 乌苏海则煤矿 | 榆能集团 | 916108000504488582 | 榆阳区 | 1500万吨/年 | 2021年 | 2024年 | 850000 | 正在开展前期工作 | 完成矿权转让 | 榆阳区政府
2 | 可可盖煤矿 | 陕西延长石油榆横煤化工有限公司 | 91610800577812572G | 榆阳区 | 1000万吨/年 | 2021年 | 2024年 | 830000 | 可研报告审查完成 | 完成产能置换及探矿权转让 | 榆阳区政府
3 | 西红墩煤矿 | 陕西未来能源化工有限公司 | 9161000056714796XP | 榆阳区 | 1000万吨/年 | 2021年 | 2024年 | 547000 | 完成项目维稳、节能、用地等15项前期工作。完成了铁路专用线项目选址、环评等5项前期专项报告的编制工作 | 取得核准 | 榆阳区政府
4 | 小壕兔一号煤矿 | 陕西煤业化工集团神南矿业有限公司 | 91610821MA704D8X86 | 榆阳区 | 800万吨/年，配套建设选煤厂 | 2021年 | 2024年 | 850000 | 探矿权已取得、可研报告编制完成、勘探工作结束，勘探报告已评审 | 勘探报告备案、矿区范围划定、项目选址、土地预审等前期手续办理 | 榆阳区政府
5 | 红石桥煤矿 | 榆能集团 | 916108000504488582 | 榆阳区 | 800万吨/年 | 2021年 | 2024年 | 520000 | 正在开展前期工作 | 完成矿权转让 | 榆阳区政府
6 | 赵石畔煤矿 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 91610823MA7030WJ5A | 横山区 | 600万吨/年，配套建设选煤厂 | 2020年 | 2024年 | 760000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 横山区政府
7 | 横沟煤矿 | 榆林榆神能源有限责任公司 | 91610800741297462P | 吴堡县 | 300万吨/年 | 2021年 | 2024年 | 800000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆能集团
8 | 河兴梁煤矿 | 榆神能源开发建设有限责任公司 | 916108066879758908 | 榆神工业区 | 120万吨/年 | 2020年 | 2022年 | 107060 | 完成可研报告、水保方案、环评、项目选址报告、职业危害评价报告、水资源论证等相关合同委托 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆神工业区管委会
9 | 神木升富120万吨矿井及洗煤厂 | 神木县升富矿业有限公司 | 9161000057782707XA | 神木市 | 120万吨/年，配套建设洗煤厂 | 2021年 | 2023年 | 136049 | 初设、安评、用地预审均已批复，环评、水保、林地、生态、地灾正在办理中 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 神木市政府
10 | 吴堡矿区煤层瓦斯地面抽采与利用项目 | 榆能集团吴堡睿澳煤层气开发有限公司 | 91610829MA704N2M7D | 吴堡县 | 年产1亿m³煤层气；项目建设配套产能的水平井/直井进行地面抽采开发，并配套CNG撬装、集气站和管输建设等进行煤层气（瓦斯）的输送利用 | 2021年 | 2025年 | 46000 | 正在开展前期工作 | 办理项目建设的相关手续；实施一口L型煤层气井的钻探、压裂、排采工程；建设配套CNG集气站；对矿区进行地质研究 | 榆能集团
11 | 清涧天然气井勘探开发项目 | 长庆油田（榆林）油气有限公司 | 91610802MA70A0E97G | 清涧县 | 20口能源探井 | 2020年 | 2021年 | 24000 | 踏勘已完成，等待长庆总公司下计划 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 清涧县政府
12 | 陕煤小壕兔煤电一体化 | 陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司 | 9161082268157181XJ | 榆阳区 | 2×1000MW发电机组等 | 2021年 | 2023年 | 740000 | 完成初可研报告编制、现场踏勘。取得燃煤协议书、石灰石供应协议书、尿素供应意向协议、控制线检测报告 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆阳区政府
13 | 陕煤尔林滩煤电一体化 | 陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司 | 9161082268157181XJ | 榆阳区 | 装机容量为6×1000MW，本期建设2×1000MW超超临界间接空冷机组等 | 2021年 | 2023年 | 700000 | 完成项目建议书 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆阳区政府
14 | 大唐横山煤电一体化 | 大唐陕西发电有限公司 | 9161000029419556XT | 横山区 | 装机容量4×1000MW | 2021年 | 2022年 | 150000 | 可研报告编制完成 | 完成前期手续及征地工作 | 横山区政府
15 | 华能段寨煤电一体化 | 华能段寨煤电有限公司 | 91610822687980331H | 府谷县 | 800万吨/年煤矿，2×660MW发电项目 | 2021年 | 2025年 | 950000 | 煤矿取得国家能源局路条（国能煤炭〔2012〕273号） | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 府谷县政府 | ★
16 | 陕煤沙梁川电厂 | 陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司 | 9161082268157181XJ | 府谷县 | 2×660MW超超临界间接空冷燃煤机组等 | 2020年 | 2022年 | 490000 | 已取得可研报告批复、取水许可证、选址意见书、升压站环评、水土保护方案、稳评；初步设计已展开，安评报告编制完成 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 府谷县政府
17 | 府谷热电公司扩建项目 | 陕西府谷热电有限公司 | 91610822224032386A | 府谷县 | 2×660MW供热发电项目 | 2021年 | 2025年 | 500000 | 可研报告编制完成 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 府谷县政府
18 | 榆能榆神西南2×350MW热电联产 | 榆林能源集团榆神煤电有限公司 | 916108007450080310 | 横山区 | 2×350MW热电联产机组 | 2020年 | 2022年 | 300000 | 正在办理核准手续 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 横山区政府 | ★
19 | 延长2×350MW低热值发电 | 陕西延长石油集团公司 | 91610000220568570K | 横山区 | 2×350MW超临界空冷CFB锅炉热电机组等 | 2021年 | 2022年 | 310000 | 可研报告编制完成 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 横山区政府 | ★
20 | 榆能恒日大保当50MW光热项目 | 陕西榆能恒日新能源有限公司 | 91610821MA705CQH4Q | 神木市 | 50MW光热电站及110KV升压站 | 2020年 | 2022年 | 168653 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 神木市政府
21 | 中铝定边白兴庄100MW风电项目 | 陕西丰晟能源有限公司 | 916108253057807499 | 定边县 | 100MW风电机组 | 2020年 | 2021年 | 87000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
22 | 中科院100MW先进压缩空气储能示范项目 | 中科中蓝能源科技（靖边）有限公司 | 91610824MA70BKEF6G | 靖边县 | 100MW先进压缩空气储能示范项目，占地300亩 | 2021年 | 2023年 | 96000 | 正在开展前期工作 | 完成立项、林业、土地用地等手续 | 靖边县政府
二、高端化工项目24个 | [7 empty] | 66935314
23 | 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目二阶段工程 | 神华榆林能源化工有限公司 | 91610806MA70391C58 | 榆神工业区 | 200万吨/年煤制甲醇联产60万吨/年合成气制乙二醇，1300万吨/年大保当煤矿 | 2020年 | 2023年 | 2462000 | 可研报告编制完成 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆神工业区管委会 | ★
24 | 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目三阶段工程 | 神华榆林能源化工有限公司 | 91610806MA70391C58 | 榆神工业区 | 30万吨低压聚乙烯，20万吨乙醇胺，4万吨乙撑胺等 | 2021年 | 2025年 | 2000000 | 正在开展前期工作 | 完成规划方案和可研编制，待国家能源集团批准 | 榆神工业区管委会 | ★
25 | 延长石油榆林800万吨煤提取焦油与制合成气一体化(CCSI)产业示范项目二阶段工程 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 91610806586970396Q | 榆神工业区 | 4套3000吨/日氧气气化CCSI装置，配套建设120万吨/年煤油共炼联合装置和300万吨/年合成气制甲醇装置等 | 2021年 | 2025年 | 3540000 | 正在开展前期工作 | 完成详细设计工作，长周期设备采购完成，完成一级地管、桩基和工艺装置区基础施工并进入安装阶段，厂前区交付使用 | 榆神工业区管委会
26 | 延长石油100万吨煤基芳烃项目 | 陕西延长石油榆横煤化工有限公司 | 91610800577812572G | 榆神工业区 | 360万吨/年煤制甲醇、100万吨/年芳烃、聚乙烯40万吨/年、聚丙烯35万吨/年等装置 | 2021年 | 2025年 | 4925800 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆神工业区管委会 | ★
27 | 恒力集团榆林煤化工产业园项目 | 恒力集团有限公司 | 9.1321e+17 | 榆神工业区 | 煤矿、电厂及公用工程、550万吨/年MTO相关设施，250万吨/年PTA装置，并启动新材料产业园承接上游原料，生产聚酯瓶片、纺丝、薄膜和其他新材料；400万吨/年MTO，150万吨/年MTA（甲醇制芳烃） | 2021年 | 2025年 | 15000000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆神工业区管委会
28 | 久泰集团榆林新材料一体化项目 | 山东久泰资本控股有限公司 | 91371300326207319H | 榆神工业区 | 100万吨芳烃，40万吨乙二醇，120万吨聚酯（PET），主要工艺装置有360万吨甲醇装置、108万吨甲醇制芳烃联合装置、100万吨对苯二甲酸（PTA）装置，25万吨每年棸苯乙烯联合装置，15万吨液化天然气联合装置及4万吨表面活性剂联合装置等 | 2021年 | 2024年 | 4000000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆神工业区管委会
29 | 兖矿集团榆林400万吨煤炭间接液化项目 | 陕西时代能源化工有限公司 | 91610800MA70BRB114 | 榆阳区 | 400万吨/年煤炭间接液化装置及项目配套公用工程和辅助设施，年产400万吨优质油品及化学品 | 2021年 | 2024年 | 7775809 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆阳区政府 | ★
30 | 龙华煤业30万吨尿素综合利用项目 | 陕西龙华集团煤业科技发展有限公司 | 916108210569466121 | 神木市 | 18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素、30万吨/年电石、配套100万吨/年煤干馏、30万吨/年石灰、5万吨/年LNG系统、6万吨/年三聚氰胺等装置 | 2020年 | 2021年 | 305800 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 神木市政府 | ★
31 | 定边能源综合利用（煤、石油、天然气） | 定边县工业新区管委会 | 1261082559029647XY | 定边县 | 乙二醇、乙丙橡胶、聚丙烯、石脑油、汽油增辛剂等生产基地 | 2021年 | 2025年 | 1000000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
32 | 延长靖边石脑油及轻柴油综合利用项目 | 延长油田股份有限公司靖边采油厂 | 91610824748626505H | 靖边县 | 年加工原料石脑油27万吨、轻柴油20万吨，生产芳烃16.5万吨/年、芳烃溶剂油18.89万吨/年，同时富产抽余油、液化气和轻石脑油11.76万吨/年 | 2021年 | 2022年 | 146000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 靖边县政府
33 | 榆林炼油厂聚碳酸酯（PC）项目和甲醇制芳烃（MTA）示范项目 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂 | 916108002239374742 | 靖边县 | 23/14万吨/年苯酚/丙酮装置，28万吨/年双酚A装置，20万吨/年聚碳酸酯装置和5万吨/年天然气制气装置及相关配套项目；10万吨/年甲醇制芳烃装置 | 2022年 | 2024年 | 900000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 靖边县政府
34 | 延长石油靖边70万吨煤制烯烃及下游延伸加工 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 91610824675115447J | 靖边县 | 70万吨/年煤制烯烃装置，以及后续差异化、特色化的乙烯丙烯深加工项目，包括苯酚丙酮、聚碳酸酯产品链和丙烯腈、尼龙66等项目 | 2021年 | 2025年 | 3520000 | 正在开展前期工作 | 完成立项、可研报告编制、规划等工作，开展相关前期工作 | 靖边县政府 | ★
35 | 横山水森寅煤炭分级分质综合利用项目 | 陕西水森寅能源（集团）有限公司 | 91610102088125560W | 横山区 | 以1500万吨/年原煤为基础,通过选、热解、产品深度加工和延伸,构成煤炭分级、分质、高效、综合利用的产业体系 | 2021年 | 2023年 | 4080000 | 正在开展前期工作 | 完成园区规划方案编制 | 横山区政府
36 | 陕西国融神木精细化工丁二醇项目二期 | 神木市国融精细化工有限公司 | 916108213057510246 | 神木市 | 6万吨/年丁二醇 | 2021年 | 2023年 | 150000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 神木市政府
37 | 北元化工集团募投项目 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 91610821748622598U | 神木市 | 100万吨/年中颗粒原盐、12万吨/年甘氨酸、3万吨/年ADC发泡剂及水合肼、10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC装置 | 2021年 | 2023年 | 268000 | 项目已备案，环评报告编制审查完成，正在公示 | 完成内部立项、初步设计及开工前手续办理工作 | 神木市政府
38 | 北京航天长征制氢项目 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 91110000663105807B | 神木市 | 10亿方/年氢气设施及相关配套装置 | 2020年 | 2023年 | 120000 | 正在开展前期工作 | 可研报告编制及前期手续办理 | 神木市政府
39 | 华电榆阳阴阳离子交换树脂 | 陕西华电树脂股份有限公司 | 91610132797451801N | 榆阳区 | 17.5万吨/年离子交换树脂装置，一期建设规模2.5万吨 | 2021年 | 2022年 | 287000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆阳区政府 | ★
40 | 瑞森榆神120万吨甲醛等精细化工原料项目 | 陕西佰木森集团有限公司 | 91610806MA70C0697C | 榆神工业区 | 120万吨/年甲醛联产、13万吨/年甲缩醛、20万吨/年环己酮生产等装置及配套公用工程和辅助设施 | 2021年 | 2025年 | 500000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆神工业区管委会
41 | 延长榆横300万吨煤炭深加工（一期200万吨/年） | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 916108006911278008 | 榆林高新区 | 145万吨/年油品，50万吨/年醇类产品及17万吨/年硫磺等副产品以及配套公用工程 | 2021年 | 2025年 | 3214680 | 正在开展前期工作 | 完成可研报告编制 | 榆林高新区管委会 | ★
42 | 榆神煤制清洁燃料产业化技术升级示范项目 | 榆林高新能源科技有限公司 | 91610893MA70B2EM4K | 榆神工业区 | 500万吨/年煤制油品生产装置，联产100万吨/年液化天然气生产装置及配套公用工程和辅助设施 | 2021年 | 2025年 | 8320000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆神工业区管委会 | ★
43 | 东方希望集团府谷氧化铝项目 | 东方希望集团有限公司 | 9.131e+17 | 府谷县 | 3×160万吨/年氧化铝、200万吨/年石灰、200万吨/年低品位铝土矿综合利用、60吨/年金属镓生产线，配套建设一座110kv变电站及供热、供气车间等生产辅助设施，规划分三期建设 | 2020年 | 2025年 | 1071500 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 府谷县政府
44 | 乌苏海则煤制天然气项目 | 榆能集团 | 916108000504488582 | 榆林高新区 | 21亿方/年煤制天然气装置及配套气化、空分、公用工程等装置 | 2021年 | 2023年 | 2653725 | 可研报告编制完成 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆能集团 | ★
45 | 博源榆横盐化工项目 | 榆能集团 | 916108000504488582 | 榆林高新区 | 200万吨/年真空盐及采卤工程、35万吨合成氨、100万吨联碱 | 2021年 | 2023年 | 650000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆能集团 | ★
46 | 成泰恒绿色农药及中间体项目（二期） | 榆林成泰恒生物科技有限公司 | 91610806MA70AEWT34 | 榆神工业区 | 24万吨/年的绿色农药及中间体建设，包含多效唑、氰氟、草酯联苯菊酯等26种 | 2021年 | 2022年 | 45000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆神工业区管委会
三、创新转型项目18个 | [7 empty] | 5909603
47 | 定边新能源产业综合示范 | 定边县发改科技局 | 11610825MB2997561F | 定边县 | 2GW光伏组件项目，80万KW风电开发项目，1GW太阳能电池片制造项目，1.75GW光伏平价上网示范项目，年产50万KW风机及配套项目，150MW锂电池储能项目 | 2021年 | 2030年 | 2000000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
48 | 睿沃特榆横风电设备研发及制造 | 榆林睿沃特实业有限公司 | 91610893MA708T176P | 榆林高新区 | 年产1.5MW风力发电机塔筒300基，符合材料叶片300MW及2MW双馈步风力发电机600台 | 2020年 | 2022年 | 62000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆林高新区管委会
49 | 700吨新型有机光电材料项目 | 陕西朗宁光电材料有限公司 | 91610806MA70BWUY6Q | 榆神工业区 | 700吨/年新型有机光电材料生产装置及配套公用工程和辅助设施 | 2021年 | 2021年 | 12000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆神工业区管委会
50 | 定边航空产业 | 定边县发改科技局 | 11610825MB2997561F | 定边县 | 建设飞机零部件研发、制造基地；建设闫良试飞院试飞基地，军用有人机/无人机、机载系统试验和评估、大型军民飞机、大型发动机、航空器试飞综合基地 | 2021年 | 2023年 | 2200000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
51 | 靖边“海则空天小镇” | 榆林天则无人系统创新研究院 | 52610800MJY315687B | 靖边县 | 建设无人系统综合测训基地、月球开发实验地面模拟基地，开展5G、人工智能、混合现实等技术开发综合测训；配套建设航空文化展示中心、飞行体验中心、创客中心服务配套产业，打造航空航天产业示范区 | 2021年 | 2025年 | 1160000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 市发改委
52 | 府谷循环经济产业项目 | 府谷县郭家湾物流有限公司 | 91610822MA709Y0M1T | 府谷县 | 4万吨/年硅铁、5万吨/年金属镁及深加工、4万吨/年活性炭、500万吨/年洗选煤及配套生产生活附属设施，煤气站采用二段式煤气发生炉 | 2021年 | 2025年 | 200000 | 正在编制可研报告 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 府谷县政府
53 | 横山羊绒系列产品生产线项目 | 宁夏雪晶绒业有限公司 | 91640181750848211J | 横山区 | 新建年产300吨羊绒分梳、年产100吨精梳羊绒生产线、年产100吨羊绒纱线生产线、年产100万件羊绒衫 | 2021年 | 2022年 | 35000 | 正在开展前期工作 | 完成相关审批手续 | 横山区政府
54 | 定边县标准化厂房建设 | 定边县金天利房地产投资有限责任公司 | 916108252241229712 | 定边县 | 建设标准化厂房五幢 | 2020年 | 2022年 | 40000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
55 | 清水工业园化工集装站 | 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司 | 91610806586963508Y | 榆神工业区 | 建设清水工业园铁路专用线化工集装站 | 2021年 | 2022年 | 20000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续 | 榆神工业区管委会
56 | 神木西集运站项目 | 神木市耀丰燃料有限公司 | 91610821MA703D183H | 神木市 | 新建铁路专用线2.86km，配煤系统、办公楼、生活区、停车场、仓储中心等相关配套设施 | 2021年 | 2023年 | 15000 | 项目已备案，获得西安市铁路局入网批复文件 | 启动征地工作，力争开工建设 | 神木市政府
57 | 神木市三堂集运站 | 神木发电油品经营有限责任公司 | 916108067135046982 | 神木市 | 建设铁路专用线（装车线）3.5km，配套建设快速装车系统、运营附属设施（包括输煤、储煤、装煤系统） | 2020年 | 2023年 | 22000 | 项目已备案，获得西安市铁路局入网批复文件 | 启动征地工作，力争开工建设 | 神木市政府
58 | 榆阳区煤炭物流园 | 陕西智能煤炭物流有限公司 | 91610802056906098A | 榆阳区 | 占地面积988.68亩，建设受煤坑、储煤场、装车站、转运站、带式输送机栈桥等 | 2021年 | 2023年 | 62300 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆阳区政府
59 | 定边盐湖观光旅游 | 定边县林业局 | 116108250160984281 | 定边县 | 打造2200亩以体验盐卤漂浮、古镇风情、运动休闲、疗养保健为一体的度假旅游观光园 | 2021年 | 2022年 | 32000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
60 | 定边马莲滩国家沙漠公园游乐项目 | 定边县林业局 | 116108250160984281 | 定边县 | 实施陆地游乐设施23套，沙地娱乐等，占地84亩 | 2021年 | 2022年 | 27000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
61 | 清涧县北国风光景区毛泽东诗词馆陈列布展项目 | 清涧县文旅局 | 11610830016092560X | 清涧县 | 占地面积2300㎡ | 2020年 | 2021年 | 2200 | 已完成立项 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 清涧县政府
62 | 清涧县北国风光景区红军东征纪念馆陈列布展项目 | 清涧县文旅局 | 11610830016092560X | 清涧县 | 仿唐式塔楼，共七层，二层为红军东征纪念馆展厅，布展面积2100㎡ | 2020年 | 2021年 | 2100 | 已完成立项 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 清涧县政府
63 | 清涧县路遥图书馆总分馆制建设项目 | 清涧县文旅局 | 11610830016092560X | 清涧县 | 拟建设一个县级图书馆及十个分馆，其中县级图书馆面积2500㎡ | 2021年 | 2022年 | 3003 | 已完成选址及规划工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 清涧县政府
64 | 红石峡景区扩建提升项目 | 市文旅局 | 11610800MB2992568R | 榆阳区 | 打造红石峡、镇北台景区文化旅游体系，实施长城文化体验馆、长城国际音乐广场、榆溪栈道、印象互市街、游客服务中心等项目，打造榆林最具历史感、最时尚、最休闲的文旅休闲综合体和延绥长城印象体验地 | 2020年 | 2021年 | 15000 | 总体规划和初步设计方案已完成，项目建议书、用地预审、选址意见书已获批，项目环境影响评价报告、文物考古勘探报告和文物影响评价报告编写工作基本完成 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 市文旅局
四、基础设施项目23个 | [7 empty] | 4723985
65 | 府谷4C级机场 | 陕西府谷机场建设投资有限公司 | 91610822MA709WER6F | 府谷县 | 航站楼面积70000㎡，配套建设助航灯光、供电、通信、消防等设施 | 2020年 | 2022年 | 128000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 府谷县政府 | ★
66 | 定边4C机场建设 | 定边县发改科技局 | 11610825MB2997561F | 定边县 | 建设4C民用机场，包括航站楼、跑道等，占地3000亩 | 2021年 | 2022年 | 80000 | 完成选址批复、预可研报告编制，民航总局已评审，已报国务院立项待批复 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
67 | 榆林至鄂尔多斯高铁 | 待定 |  | 榆阳区、 神木市 | 线路全长约162km，榆林境内127km | 2022年 | 2025年 | 2050000 | 正在编制可研报告 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 市交通局 | ★
68 | 孤庙铁路运煤专用线 | 中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司 | 91610821770025546B | 府谷县 | 30km电气化铁路 | 2021年 | 2022年 | 226000 | 可研审查文件已修订完善，现等待神华集团批复 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 市交通局
69 | 榆神煤矿铁路专用线 | 中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司 | 91610821770025546B | 神木市 | 新建铁路96.8km | 2021年 | 2022年 | 413500 | 可研审查文件已修订完善，现等待神华集团批复 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 市交通局
70 | 巴拉素煤矿铁路专用线 | 陕西延长石油巴拉素煤业有限公司 | 91610802577836419K | 榆阳区 | 建设11.43km的铁路专用线 | 2021年 | 2022年 | 33800 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆阳区政府
71 | 榆佳铁路专用线 | 榆林市榆佳临铁路有限公司 | 91610802681575415F | 榆林市 | 全长52km的铁路专用线 | 2021年 | 2022年 | 198000 | 已完成土地预审、环评等 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆阳区政府
72 | S10府神高速河曲至庙沟门段 | 府谷县交通局 | 1161082201608531XJ | 府谷县 | 建设38.6km的高速公路 | 2021年 | 2023年 | 528000 | 正在编制工可研报告 | 完成工可研报告编制 | 府谷县政府
73 | 乌审旗至小壕兔一级公路（榆林段） | 榆阳区交通局 | 11610802016082936T | 榆阳区 | 一级公路17km | 2020年 | 2021年 | 43824 | 正在编制工可研报告 | 完成工可研报告编制 | 榆阳区政府
74 | G307子洲至横山二级公路 | 市交通局 | 11610800016082119P | 横山区、 子洲县 | 二级公路70km | 2022年 | 2024年 | 105000 | 正在编制工可研报告 | 完成工可研报告编制 | 市交通局
75 | G307横山至靖边二级公路 | 市交通局 | 11610800016082119P | 横山区、 靖边县 | 二级公路61.2km | 2022年 | 2024年 | 122000 | 正在编制工可研报告 | 完成工可研报告编制 | 市交通局
76 | 子洲县三眼泉至何家集二级公路 | 子洲县交通局 | 11610831016093571P | 子洲县 | 二级公路31.2km | 2021年 | 2023年 | 54821 | 完成可研报告编制 | 完成征地、拆迁等前期工作 | 子洲县政府
77 | 绥德县东过境线 | 绥德县交通局 | 1161082601608873XT | 绥德县 | 新建二级公路10.8km | 2021年 | 2023年 | 50000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 绥德县政府
78 | G338府谷过境公路 | 府谷县交通局 | 1161082201608531XJ | 府谷县 | 建设15.489km的过境公路 | 2021年 | 2023年 | 111949 | 完成工可研报告编制，正在办理土地预审审批手续，已报省自然资源厅 | 完成工可研报告审批 | 府谷县政府
79 | 府隩黄河大桥 | 府谷县交通局 | 1161082201608531XJ | 府谷县 | 建设河曲至墙头市政桥一座，桥长577m，宽16m | 2020年 | 2021年 | 8399 | 完成工可研报告批复 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 府谷县政府
80 | 清涧县石咀驿镇至东拉河三级公路 | 清涧县交通局 | 116108300160924217 | 清涧县 | 路面硬化24.975km | 2020年 | 2021年 | 13832 | 工可研、土地、环评、稳评、选址等手续已完成，正在办理可研报告批复和初步设计 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 清涧县政府
81 | 蒋家窑水库 | 靖边县水利局 | 11610824016087411W | 靖边县 | 新建大坝及放水设施 | 2022年 | 2025年 | 102330 | 正在开展前期工作 | 完成可研报告编制，并同步开展相关前期工作 | 靖边县政府
82 | 绥德大理河分洪洞工程 | 绥德县水利局 | 11610826016089003N | 绥德县 | 新建分洪洞工程解决大理河城区段防洪问题 | 2021年 | 2023年 | 100000 | 完成可研报告批复 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 绥德县政府
83 | 清水工业园化工管廊工程 | 榆神工业区管委会 | 12610800MB2926341A | 榆神工业区 | 神华项目产品输送至化工集装站管廊 | 2021年 | 2022年 | 12000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆神工业区管委会
84 | 陕北至关中750千伏第三输电通道 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 榆林市 | 新建线路400km | 2021年 | 2023年 | 200000 | 正在编制可研报告 | 完成可研报告编制 | 国网榆林供电公司 | ★
85 | 陕北直流配套电源送出工程 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 神木市、 府谷县 | 新建线路150km | 2020年 | 2023年 | 67000 | 正在编制可研报告 | 完成可研报告编制 | 国网榆林供电公司
86 | 府谷III330千伏变电站 | 国网榆林供电公司 | 916108009239440183 | 府谷县 | 新建变电站1座，线路70km | 2021年 | 2023年 | 35000 | 正在编制可研报告 | 完成可研报告编制 | 国网榆林供电公司
87 | 地电榆林供电局110千伏输变电工程 | 榆林供电局 | 916108002239308469 | 榆阳区 | 新建5座110千伏变电站，新建385km的110千伏线路 | 2021年 | 2021年 | 40530 | 正在编制可研报告 | 完成可研报告编制 | 榆林供电局
五、城镇建设项目4个 | [7 empty] | 345400
88 | 科创新城市政公用基础设施（二期） | 榆林科创新城管委会 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 计划实施6条市政道路、2条快速干道、2条跨铁路通道、3条道路景观绿化工程、2条道路供热管网工程 | 2022年 | 2022年 | 237400 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆林科创新城管委会
89 | 科创新城花园酒店（五星级） | 榆林科创新城管委会（招商引资建设，主体未定） | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 总用地面积约62亩，总建筑面积约48000㎡ | 2020年 | 2021年 | 70000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆林科创新城管委会
90 | 沙地运动公园 | 榆林科创新城管委会 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 规划位于科创四路北、怀远四路东，占地面积1185亩 | 2021年 | 2023年 | 34000 | 正在开展前期工作 | 土地统征、前期策划 | 榆林科创新城管委会
91 | 草海则街心 公园 | 榆林科创新城管委会 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 规划位于科创四路北、怀远四路东，占地面积133.66亩 | 2021年 | 2023年 | 4000 | 正在开展前期工作 | 土地统征、前期策划 | 榆林科创新城管委会
六、乡村振兴项目5个 | [7 empty] | 352800
92 | 定边县衣食梁移民区20万只湖羊养殖基地 | 定边县农业农村局 | 11610825016098858T | 定边县 | 建设标准化羊舍200000㎡，以及购买6万头成熟母羊、设施设备购置等 | 2021年 | 2022年 | 15000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
93 | 定边县田园综合体 | 定边县文旅局 | 12610825MB2926886H | 定边县 | 建设集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的乡村可持续发展产业 | 2021年 | 2023年 | 100000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
94 | 定边县荞麦深加工 | 云南云荞生物科技有限公司 | 91530100797206283H | 定边县 | 新建厂房10000㎡，以及配套设施 | 2020年 | 2021年 | 8000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
95 | 横山羊产业特色小镇 | 陕西羊老大服饰有限公司 | 91610000677905557G | 横山区 | 建设集服饰产品研发、生产、销售以及肉食品标准化加工、羊毛绒深加工等多样性功能于一体的羊产业特色小镇 | 2021年 | 2022年 | 220000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 横山区政府
96 | 横山区新农村建设项目 | 陕西宏安建设工程有限公司 | 9161000078696162X0 | 横山区 | 项目占地总面积98280.5㎡，总建筑面积13496.7㎡ | 2021年 | 2022年 | 9800 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 横山区政府
七、生态环保项目3个 | [7 empty] | 180000
97 | 定边盐湖湿地保护与利用 | 定边县林业局 | 116108250160984281 | 定边县 | 建设湿地公园，利用功能型人工湿地净水技术净化水质，通过水量平衡达到湿地公园水体水量、水质的良性生态循环 | 2021年 | 2022年 | 100000 | 正在编制可研报告 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府 | ★
98 | 定边固井复合材料生产线建设 | 宁夏嘉华固井材料有限公司 | 916403235748587190 | 定边县 | 在工业新区新建办公楼、宿舍楼、实验室、原材料库房以及生产厂房等 | 2020年 | 2020年 | 10000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
99 | 定边工业废弃物综合利用处置中心 | 定边县发改科技局 | 11610825MB2997561F | 定边县 | 新建危险废弃物处理规模3万吨/年、废液处理规模3万吨/年及综合利用装置，占地200亩 | 2021年 | 2022年 | 70000 | 完成选址 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 定边县政府
八、社会民生项目8个 | [7 empty] | 595053
100 | 榆阳区文化产业创意园及后勤保障基地 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 9161000056223663X8 | 榆阳区 | 建设文化创意园、后勤保障基地及附属配套工程 | 2021年 | 2024年 | 200000 | 正在编制可研报告 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 榆阳区政府
101 | 横山康养小镇综合项目 | 陕西荣盛房地产开发有限公司 | 91610000691131738H | 科创新城 | 建设远期规划4500亩，近期规划1500亩的综合性休闲养生度假圣地 | 2021年 | 2024年 | 300000 | 进行项目征地、前期设计、场平等工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 横山区政府
102 | 科创新城创新孵化基地 | 榆林科创新城管委会 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 规划位于会展中心南侧，占地46.03亩 | 2022年 | 2023年 | 9803 | 正在开展前期工作 | 立项、施工图设计 | 榆林科创新城管委会
103 | 绥德县新建革命历史纪念馆 | 绥德县政府 | 11610826016088529G | 绥德县 | 原公路段乳化沥青厂新建革命历史纪念馆，项目占地19.5亩，地上三层，地下二层，总建筑面积15000㎡ | 2021年 | 2021年 | 19000 | 正在开展前期工作 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 绥德县政府
104 | 科创新城智慧城市数据处理暨政务服务中心 | 榆林科创新城管委会 | 12610800MB296644XM | 科创新城 | 规划位于会展中心南侧，占地46.03亩 | 2021年 | 2022年 | 30000 | 正在开展前期工作 | 立项、施工图设计 | 榆林科创新城管委会
105 | 榆林国家粮食储备库迁建库项目 | 陕西榆林国家粮食储备库 | 12610800436675842Q | 榆阳区 | 拟建粮食物资应急储备库，规划占地141.18亩 | 2021年 | 2022年 | 9250 | 已完成项目前期测绘、环评、可研编制等相关工作，正在申请办理用地选址意见 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 市发改委
106 | 榆林市广播电视发射台迁建项目 | 市文旅局 | 11610800MB2992568R | 科创新城 | 建设一座塔体为钢结构，塔高200-260m，覆盖半径50km | 2020年 | 2021年 | 15000 | 土地征迁工作进展顺利，环境评估工作即将完成，项目前期设计工作正在进行 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 市文旅局
107 | 榆林市退役军人疗养院 | 市退役军人局 | 11610800MB2963142E | 科创新城 | 占地96.6亩，总建筑面积20000㎡，设置疗养床位500张 | 2020年 | 2021年 | 12000 | 正在确定选址 | 完成前期手续，具备开工建设条件 | 市退役军人局
备注：“★”省级重大前期项目