## 续建
榆林市2020年市本级政府投资项目计划
（一）续建项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 建设 年限 | 总投资 | 已完成 投资 | 2020年计划投资 |  |  |  | 2020年建设任务 | 推进 单位
[7 empty] | 合计 | 市级预算安排 | 中省 预算内 投资 | 其他 资金
合计（68个） |  |  |  |  | 2355953.36 | 1120946 | 766173.158 | 305936 | 88269 | 369426.868
一、市住建局（31个） |  |  |  |  | 1055877 | 342200 | 495410 | 158320 | 18090 | 319000
1 | 东城墙抢险加固工程 | 中心城区 | 2434.5m | 2019-2020年 | 12000 | 6000 | 4800 | 4800 |  | 0 | 完成抢险加固工程 | 市住建局
2 | 新建路地下管网及长城南路排洪管道改造工程 | 中心城区 | 内城排涝工程、积水点治理 | 2019-2020年 | 16508 | 3000 | 11000 | 4000 | 5000 | 2000 | 建成投运 | 市住建局
3 | 古城特色示范巷改造项目 | 中心城区 | 3条 | 2019-2020年 | 1200 | 100 | 1000 | 1000 |  |  | 改造完成 | 市住建局
4 | 古城特色示范院改造项目 | 中心城区 | 5座（含古城示范展示工程） | 2019-2020年 | 1600 | 50 | 1000 | 1000 |  |  | 改造完成 | 市住建局
5 | 榆林古城大有当巷片区综合整治项目 | 中心城区 | 9000㎡ | 2019-2020年 | 1170 | 50 | 1100 | 1100 |  |  | 改造完成 | 市住建局
6 | 榆溪河生态长廊二期（南段） | 中心城区 | 900000㎡ | 2018-2020年 | 15600 | 10600 | 4800 | 1000 | 3800 |  | 全部完工 | 市住建局
7 | 运动公园 | 中心城区 | 70050㎡ | 2019-2020年 | 6500 | 1600 | 4000 | 4000 |  | 0 | 全部完工 | 市住建局
8 | 红山路片区排水改造项目 | 中心城区 | 恒安路、东岳路、驼峰路中段和北段排水 | 2019-2020年 | 6244 | 650 | 4300 | 2500 | 800 | 1000 | 改造完成 | 市住建局
9 | 榆林市污水处理厂提标改造工程 | 中心城区 | 拆除纤维束滤池，新建深床反消化池，改造原有高效沉淀池 | 2019-2020年 | 5185 | 2200 | 2800 | 500 | 2300 | 0 | 建成投运 | 市住建局
10 | 榆林市第三污水处理厂工程 | 中心城区 | 5万吨/天 | 2019-2020年 | 33400 | 11400 | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | 建成投运 | 市住建局
11 | 第三污水处理厂配套截污干管工程 | 中心城区 | 4.58km | 2019-2020年 | 3800 | 1900 | 1590 | 1500 | 90 | 0 | 建成投运 | 市住建局
12 | 湖滨北路巷道改造 | 中心城区 | 湖滨北路 | 2019-2020年 | 127 |  | 127 | 27 | 100 | 0 | 改造完成 | 市住建局
13 | 文化北路两侧棚户区改造项目 | 榆林市 | A1地块榆林学院以北、芹河河畔以南、文化路以西、榆林大道以东；A2地块榆林学院家属区以北、芹河河畔以南、常乐路以西、文化路以东 | 2018-2022年 | 309340 | 66400 | 80000 |  |  | 80000 | 基本完成A2地块的征收任务 | 市住建局
14 | 榆林市“三馆”（图书馆、博物馆、展览馆）建设项目 | 中心城区 | 占地300亩，总建筑面积220000㎡ | 2018-2021年 | 256000 | 78000 | 125000 | 50000 |  | 75000 | 主体建成 | 市住建局
15 | 榆林市东沙文体馆建设项目 | 中心城区 | 占地78亩，总建筑面积36000㎡ | 2019-2021年 | 43945 | 15000 | 25000 | 5000 |  | 20000 | 主体建成 | 市住建局
16 | 榆林市会展中心、体育中心建设项目 | 科创新城 | 占地1222亩，总建筑面积290000㎡ | 2019-2021年 | 299500 | 120000 | 200000 | 65000 |  | 135000 | 主体建成 | 市住建局
17 | 肤施南路南段 | 中心城区 | 2000m×40m开光路至杏焉村 | 2018-2020年 | 4000 | 3750 | 250 | 250 |  |  | 建成通车 | 市住建局
18 | 文化北路延伸 | 中心城区 | 1301m×60m迎宾大道至环城北路 | 2018-2020年 | 5600 | 3400 | 1000 | 1000 |  |  | 建成通车 | 市住建局
19 | 肤施南路北段 | 中心城区 | 1400m×40m富康路至开光路 | 2019-2020年 | 4990 | 2100 | 1000 | 1000 |  | 0 | 建成通车 | 市住建局
20 | 上郡路南段 | 中心城区 | 3500m×50m氮肥厂至榆林大道 | 2019-2020年 | 14250 | 9000 | 4000 | 4000 |  | 0 | 建成通车 | 市住建局
21 | 兴中路 | 中心城区 | 1010m×30m驼峰路至金沙路 | 2019-2020年 | 2400 | 2000 | 400 | 400 |  | 0 | 建成通车 | 市住建局
22 | 四级梁一路及连接线 | 中心城区 | 1033m+450m×20m富康路至校场路，南七路至东山大道 | 2019-2020年 | 2363 | 1200 | 700 | 700 |  | 0 | 建成通车 | 市住建局
23 | 白龙二路及南连接线 | 中心城区 | 200m×20m+218m×16m小区西至驼峰路、白龙路 | 2019-2020年 | 654 | 554 | 100 | 100 |  | 0 | 建成通车 | 市住建局
24 | 白龙二路西延 | 中心城区 | 238m×20m | 2019-2020年 | 288 | 100 | 188 | 188 |  | 0 | 建成通车 | 市住建局
25 | 小三路 | 中心城区 | 400m×8m松林路至小四路 | 2019-2020年 | 207 | 190 | 17 | 17 |  | 0 | 建成通车 | 市住建局
26 | 农垦片区供水支管网及户表改造 | 中心城区 | 改造用户支管供水管道总长度397km，IC卡计量水表户表改造7000组 | 2019-2020年 | 1576 | 800 | 600 | 600 |  | 0 | 全部完成 | 市住建局
27 | 五座人行天桥 | 中心城区 | 十小、十四小、钟楼巷、八小、九小 | 2019-2020年 | 2127 | 1400 | 600 | 600 |  | 0 | 建成投运 | 市住建局
28 | 驼峰南路拓宽 | 中心城区 | 1100m×30m兴中路至榆阳东路西段 | 2019-2020年 | 3009 | 100 | 1000 | 1000 |  | 0 | 完成部分管网、路基施工 | 市住建局
29 | 松林路及沙河一路连接线 | 中心城区 | 260m×9m及顶管 | 2019-2020年 | 1500 | 100 | 800 | 800 |  | 0 | 建成通车 | 市住建局
30 | 水厂、泵站自动化二期改造工程 | 中心城区 | 水厂、泵站升级改造 | 2019-2020年 | 556 | 390 | 166 | 166 |  |  | 完成改造 | 市住建局
31 | 供水管网清洗一期项目 | 中心城区 | 城区20km供水管网冲洗 | 2019-2020年 | 238 | 166 | 72 | 72 |  |  | 完成全部冲洗任务 | 市住建局
二、榆林科创新城管委会（1个） |  |  |  |  | 4311 | 1500 | 2811 | 2300 | 0 | 511
32 | 科创三路东段市政工程 | 科创新城 | 道路长度686m×60m | 2019-2020年 | 4311 | 1500 | 2811 | 2300 |  | 511 | 建成通车 | 榆林科创新城管委会
三、市人防办（3个） |  |  |  |  | 29800 | 18500 | 11006 | 9806 | 0 | 1200
33 | 榆林高新区街心广场人防工程 | 榆林高新区 | 总建筑面积15492.2㎡，地下二层，人防面积13835㎡ | 2019-2020年 | 8000 | 7500 | 206 | 206 |  | 0 | 建成投运 | 市人防办
34 | 榆林市第一医院西侧人防工程 | 榆林高新区 | 总建筑面积35427.㎡，地下二层，工程防护等级核6级、常6级 | 2019-2020年 | 18000 | 9300 | 8700 | 7600 |  | 1100 | 建成投运 | 市人防办
35 | 重要经济目标防护指挥信息系统试点建设项目 | 中心城区 | 建设侦察预警分系统、指挥控制分系统、伪装防护分系统、引偏诱爆分系统等7项分系统 | 2019-2020年 | 3800 | 1700 | 2100 | 2000 |  | 100 | 建成投运 | 市人防办
四、市教育局（9个） |  |  |  |  | 46952.07 | 11200 | 32038.868 | 19000 | 0 | 13038.868
36 | 榆林市逸夫小学教学楼及操场 | 中心城区 | 教学楼950㎡及操场改造6600㎡ | 2019-2020年 | 650 | 200 | 450 | 390 |  | 60 | 建成投运 | 榆阳区政府
37 | 榆林市第一中学分校综合楼改造 | 中心城区 | 综合楼改造、装修，及室外院落硬化、绿化、美化、亮化等工程 | 2019-2020年 | 1098.83 | 700 | 398.83 | 159 |  | 239.83 | 建成投运 | 榆阳区政府
38 | 榆林市第二中学风雨操场 | 中心城区 | 总建筑面积4000㎡ | 2019-2020年 | 1799.1 | 550 | 1249.1 | 429 |  | 820.1 | 建成投运 | 榆阳区政府
39 | 榆林市第三十幼儿园 | 中心城区 | 占地10亩，教学活动楼三层框架结构，总建筑面积6750㎡ | 2019-2020年 | 3450.73 | 1000 | 2450.73 | 870 |  | 1580.73 | 建成投运 | 榆阳区政府
40 | 榆林高新区第二中学 | 中心城区 | 总建筑面积39946㎡ | 2019-2021年 | 18375 | 3000 | 15375 | 11025 |  | 4350 | 建成投运 | 榆林高新区管委会
41 | 榆林高新区第一小学改扩建项目 | 中心城区 | 总建筑面积5285㎡ | 2019-2020年 | 1700 | 500 | 1200 | 1200 |  |  | 建成投运 | 市教育局
42 | 榆林市第二十八小学 | 中心城区 | 总建筑面积17500㎡及附属工程 | 2019-2021年 | 7682.31 | 2125 | 4020.848 | 2000 |  | 2020.848 | 主体建成 | 榆阳区政府
43 | 榆林市第三十一幼儿园 | 中心城区 | 总建筑面积6750㎡及附属工程 | 2019-2020年 | 3161.1 | 1000 | 1528.88 | 1000 |  | 528.88 | 主体建成 | 榆阳区政府
44 | 榆林市第二十四小学 | 中心城区 | 总建筑面积17500㎡及附属工程 | 2019-2020年 | 9035 | 2125 | 5365.48 | 1927 |  | 3438.48 | 主体建成 | 榆阳区政府
五、榆林职业学院（1个） |  |  |  |  | 31541 | 26000 | 5541 | 3000 | 0
45 | 榆林职业技术学院体育馆项目 | 榆林职业学院 | 总建筑面积29000㎡及附属工程 | 2018-2020年 | 31541 | 26000 | 5541 | 3000 |  | 2541 | 主体建成 | 榆林职业学院
六、市卫健委（1个） |  |  |  |  | 99980 | 2600 | 40000 | 40000 | 0 | 0
46 | 榆林市中医医院迁建 | 榆阳区 | 总建筑面积156900㎡ | 2019-2021年 | 99980 | 2600 | 40000 | 40000 |  | 0 | 主体施工 | 市卫健委
七、市林草局（1个） |  |  |  |  | 650000 | 481068 | 75000 | 35000 | 40000 | 0
47 | 榆林市林业建设五年大提升 | 各县市区 | 五年完成人工造林250万亩、封山（沙）育林60万亩、森林抚育100万亩，到2020年全市造林保存面积达到2400万亩 | 2016-2020年 | 650000 | 481068 | 75000 | 35000 | 40000 | 0 | 营造林及种草面积100万亩 | 市林草局
八、市水利局（1个） |  |  |  |  | 70556 | 30300 | 39556 | 2867 | 30000 | 6689
48 | 陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程 | 定边县 | 容积976万m³，充放水管道19.88km | 2019-2023年 | 70556 | 30300 | 39556 | 2867 | 30000 | 6689 | 主体建成 | 市水利局
九、市公安局（2个） |  |  |  |  | 23327 | 19600 | 3727 | 3727 | 0 | 0
49 | 榆阳区看守所、拘留所 | 榆阳区 | 看守所建筑面积33483㎡，拘留所建筑面积6500㎡ | 2019-2020年 | 18021 | 16600 | 1421 | 1421 |  | 0 | 建成投运 | 市公安局
50 | 榆林市、区公安执法办案监督管理中心 | 榆阳区 | 办案中心总建筑面积11264㎡（含监察委留置场所） | 2019-2020年 | 5306 | 3000 | 2306 | 2306 |  | 0 | 建成投运 | 市公安局
十、市执法局 （3个） |  |  |  |  | 8723 | 6599 | 2126 | 2126 | 0 | 0
51 | 葡萄园扣押物品和扣押车辆停放场所 | 中心城区 | 扣押大棚1800㎡及附属用房，占地25亩 | 2019-2020年 | 1000 | 506 | 496 | 496 |  |  | 建成投运 | 市执法局
52 | 实验中学公共停车场 | 中心城区 | 地下二层，地上四层，总建筑面积27447.63㎡ | 2019-2020年 | 6100 | 5270 | 830 | 830 |  |  | 建成投运 | 市执法局
53 | 资源规划局后院公共停车场 | 中心城区 | 地下一层，地上林荫停车场，总建筑面积3380㎡ | 2019-2020年 | 1623 | 823 | 800 | 800 |  |  | 建成投运 | 市执法局
十一、市应急局（1个） |  |  |  |  | 17600 | 5000 | 12800 | 3000 | 0 | 9800
54 | 国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地和陕西消防人防训练基地 | 榆林高新区 | 各类救援训练场4处、救援保障物资仓库（车库）3处、空中应急救援设施、综合楼等房建5座、配套基础设施、总图外网工程 | 2019-2020年 | 17600 | 5000 | 12800 | 3000 |  | 9800 | 主体施工 | 市应急局
十二、市交通局（1个） |  |  |  |  | 288000 | 165000 | 30000 | 20000 | 0 | 10000
55 | 榆林榆阳机场二期扩建工程 | 榆阳机场 | 续建航站楼42500㎡、新建北指廊12500㎡、航管小区、人防工程、T1国际厅改造、建设口岸联检单位用房等 | 2017-2021年 | 288000 | 165000 | 30000 | 20000 |  | 10000 | 航站楼投入使用 | 市交通局
十三、市资源规划局（1个） |  |  |  |  | 8200 | 5000 | 3200 | 2000 | 0 | 1200
56 | 榆林市煤层火烧区综治项目应急灭火工程 | 神木市、 府谷县 | 5个综治项目等 | 2019-2020年 | 8200 | 5000 | 3200 | 2000 |  | 1200 | 工程完成 | 市资源规划局
十四、市文旅局（1个） |  |  |  |  | 649.29 | 300 | 349.29 | 170 | 179
57 | 榆林市镇北台旅游基础设施项目 | 中心城区 | 新建文物保护围栏1893m，巡护道路800m，管理设施用房450㎡ | 2019-2020年 | 649.29 | 300 | 349.29 | 170 | 179 |  | 建成投运 | 市文旅局
十五、市智慧局 （11个） |  |  |  |  | 20437 | 6079 | 12608 | 4620 | 0 | 7988
58 | 榆林市电子政务骨干传输网扩容升级项目 | 榆林市 | 网络覆盖范围扩容、网络设备升级、安全等级保护升级、传输网租赁等 | 2019-2020年 | 2795 | 2416 | 379 | 288 |  | 91 | 平台建设 | 市智慧局
59 | 榆林市数据共享交换平台建设项目 | 榆林市 | 政务数据目录管理系统、交换管理系统、大数据管理系统等 | 2019-2020年 | 1844 | 922 | 922 | 500 |  | 422 | 平台建设 | 市智慧局
60 | 榆林市时空信息云平台建设项目 | 榆林市 | 时空信息云平台建设等 | 2019-2020年 | 1163 | 581 | 582 | 400 |  | 182 | 平台建设 | 市智慧局
61 | 榆林市互联网+政务服务平台项目 | 榆林市 | 智能化实体大厅，网上办事大厅，12345服务热线平台综合电子监察门户 | 2019-2020年 | 3400 | 930 | 2470 | 500 |  | 1970 | 平台建设 | 市智慧局
62 | 榆林市“互联网+政务服务”市级平台县级应用项目 | 榆林市 | 榆林市工程建设项目投资审批平台以及14个县级政务服务分厅 | 2019-2020年 | 1594 | 768 | 826 | 826 |  | 0 | 平台建设 | 市智慧局
63 | 榆林市社会信用体系服务平台及网站升级改版项目 | 榆林市 | 市级社会信用体系服务平台的升级改造等 | 2019-2020年 | 316 |  | 316 | 316 |  | 0 | 建成投运 | 市智慧局
64 | 榆林市新闻大厦信息化综合服务中心机房建设项目（二期） | 榆林高新区 | 扩建新闻大厦信息化综合服务中心机房，包括电力负荷扩容、托管机房扩容、政务云平台扩容等 | 2019-2020年 | 3903 |  | 2703 | 500 |  | 2203 | 建成投运 | 市智慧局
65 | 榆林市河滨公园三维精细建模项目 | 榆林市 | 三维数据采集与建模与三维数据可视化及配套硬件设施 | 2019-2020年 | 224 |  | 174 | 174 |  | 0 | 建成投运 | 市智慧局
66 | 榆林市上郡生活APP项目 | 榆林市 | 推进智慧城市深度应用，逐步实现为民服务全程全时“指尖办” | 2019-2020年 | 1000 |  | 500 | 500 |  | 0 | 建成投运 | 市智慧局
67 | 工程建设审批管理系统项目 | 榆林市 | 榆林市工程建设项目投资审批平台 | 2019-2020年 | 578 | 462 | 116 | 116 |  | 0 | 建成投运 | 市智慧局
68 | 榆林市人民检察院技侦大楼智能化项目 | 榆林高新区 | 计算机网络及安全系统、云计算数据中心、桌面云、智能一卡通系统等10个系统 | 2019-2020年 | 3620 |  | 3620 | 500 |  | 3120 | 建成投运 | 市智慧局

## 新开工
（二）新建项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2020年计划投资 |  |  |  | 前期工作进展情况 | 2020年建设任务 | 推进 单位
[6 empty] | 合计 | 市级预算安排 | 中省 预算内 投资 | 其他资金
合计（77个） |  |  |  |  | 2900385.35 | 563900.15 | 190828 | 11300 | 364072.15
一、市住建局（40个） |  |  |  |  | 394181 | 95372 | 35404 | 8300 | 53168
1 | 北城墙抢险加固工程 | 中心城区 | 700m | 2020-2021年 | 4200 | 200 | 200 |  |  | 设计方案已上报省文物局 | 力争开工 建设 | 市住建局
2 | 社区公园及零星绿化项目 | 中心城区 | 市政建设空地、棚户区改造拆迁后空地绿化等 | 2020年 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | 前期推进中 | 建成投运 | 市住建局
3 | 长城南路三角绿地 | 中心城区 | 20666㎡ | 2020年 | 3400 | 2300 | 2300 |  |  | 工程已招标 | 建成投运 | 市住建局
4 | 新三路市民广场及地下停车场 | 中心城区 | 地下二层29000㎡ | 2020-2021年 | 12000 | 8000 | 2000 |  | 6000 | 可研报告已批复 | 完成部分建设 | 市住建局
5 | 建榆路休闲广场 | 中心城区 | 建榆路西新三路北11000㎡ | 2020-2021年 | 6000 | 4000 | 340 |  | 3660 | 可研报告已批复 | 完成部分建设 | 市住建局
6 | 榆阳河生态保护治理工程 | 中心城区 | 景观绿化工程、配套服务建筑工程、蓄水及堤防工程及配套基础设施 | 2020-2021年 | 67573 | 5500 | 2000 | 3500 |  | 可研报告已批复 | 完成堤路、园路、管网工程 | 市住建局
7 | 沙河生态保护治理工程 | 中心城区 | 治理范围为榆溪河至尤家峁水库，全长约3.5km，总占地88.94公顷 | 2020-2021年 | 50167 | 2500 | 500 | 2000 |  | 可研报告已批复 | 完成河道防护、园路工程 | 市住建局
8 | 芹河生态保护治理工程 | 中心城区 | 榆溪河至包茂高速以西300m处，全长4.6km，总占地45.23公顷 | 2020-2021年 | 23627 | 700 | 700 |  |  | 可研报告已批复 | 完成河道治理、管网工程 | 市住建局
9 | 榆林市有机生物处理中心 | 中心城区 | 粪便200万吨/天，餐厨100吨/天 | 2020年 | 10815 | 3000 | 200 | 2800 |  | 可研报告已批复 | 完成主体工程 | 市住建局
10 | 榆林市公共卫生服务大楼 | 中心城区 | 总建筑面积25913㎡：其中市疾控中心、卫生监督所、地方所20571㎡，市应急指挥中心1947.5㎡ | 2020-2021年 | 13461 | 4000 | 2000 |  | 2000 | 初设已批复 | 主体建设 | 市住建局
11 | 北京师范大学榆林学校（幼儿园）建设项目 | 科创新城 | 总建筑面积12439㎡ | 2020-2021年 | 5576 | 5000 | 120 |  | 4880 | 正进行可研报告编制 | 完成部分主体施工 | 市住建局
12 | 民兵训练基地 | 芹河新区 | 总建筑面积8100㎡ | 2020-2021年 | 6700 | 960 | 960 |  |  | 可研报告编制完成 | 完成部分主体施工 | 市住建局
13 | 191工程 | 中心城区 | 总建筑面积8114㎡ | 2020-2021年 | 3462 | 580 | 580 |  |  | 可研报告已评审 | 完成部分主体施工 | 市住建局
14 | 榆林体校迁建项目 | 科创新城 | 总建筑面积81260㎡ | 2020-2021年 | 36880 | 3000 | 3000 |  |  | 可研报告已批复 | 完成部分主体施工 | 市住建局
15 | 北京师范大学榆林学校（小学）建设项目 | 科创新城 | 总建筑面积77585㎡ | 2020-2021年 | 35672 | 4060 | 4060 |  |  | 正进行可研报告编制 | 完成部分主体施工 | 市住建局
16 | 致远路 | 中心城区 | 320m×18m沙河三路至规划路 | 2020年 | 350 | 350 | 350 |  | 0 | 已完成招标前准备 | 建成通车 | 市住建局
17 | 芹涧西路连接线 | 中心城区 | 220m×24m芹涧西路至迎宾路 | 2020年 | 340 | 300 | 300 |  | 0 | 已完成招标前准备 | 建成通车 | 市住建局
18 | 建榆二路南段 | 中心城区 | 390m×30m | 2020年 | 660 | 500 | 500 |  | 0 | 工程已招标 | 建成通车 | 市住建局
19 | 文宫二路 | 中心城区 | 460m×15m东沙大道至东片一路 | 2020年 | 282 | 240 | 240 |  | 0 | 工程已招标 | 建成通车 | 市住建局
20 | 金苑小区三期住宅楼电梯安装工程 | 中心城区 | 31部电梯 | 2020年 | 1932 | 600 | 600 |  | 0 | 前期推进中 | 建成投运 | 市住建局
21 | 西沙7万吨水厂 | 中心城区 | 日供水量7万吨 | 2020-2021年 | 51747 | 34000 | 2000 |  | 32000 | 管网工程已开工 | 完成输水管网建设 | 市住建局
22 | 兴财路西段 | 中心城区 | 463m（余280m）×15m建榆路至榆林大道 | 2020年 | 396 | 350 | 350 |  |  | 工程已招标 | 建成通车 | 市住建局
23 | 建筑垃圾填埋场 | 中心城区 | 建筑垃圾1500吨/日，装修垃圾500吨/日 | 2020年 | 3000 | 2000 | 500 |  | 1500 | 可研报告已批复 | 完成全部建设任务 | 市住建局
24 | 榆林市创建节水型城市（老城区）一期建设项目 | 中心城区 | 分区计量管理、小区二次供水及户表改造、雨水收集利用、小区海绵城市改造等 | 2020年 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  | 前期推进中 | 完成全部建设任务 | 市住建局
25 | 中心城区供热管网新建项目 | 中心城区 | 建榆路：柳营路至保宁路段敷设DN500供热管网700m；上郡路：新二中至朝阳路敷设DN700供热管网1.3km；富康西路：榆林大道至航宇路敷设DN600供热管网1.5km；长乐路：保宁路至榆阳路1.2km；钟家沟：过境线至福利路敷设DN800供热管网1.65km | 2020年 | 9000 | 2000 | 1000 |  | 1000 | 正在开展方案论证、审批等工作 | 完成供热工程前期工作，完成富康西路供热管网工程 | 市住建局
26 | 榆林市城区供水管网及设施改扩建工程 | 中心城区 | 改造和扩建供水管网 | 2020年 | 3120 | 470 | 470 |  | 1500 | 前期推进中 | 完成部分建设 | 市住建局
27 | 城区道路照明及景观亮化工程工程（含2021年春节亮化） | 中心城区 | 迎宾路西延至卫校路灯安装、2021年春节亮化工程 | 2020年 | 619 | 619 | 619 |  |  | 已完成招标 | 建成投运 | 市住建局
28 | 自来水公司中心化验室提升改造项目 | 中心城区 | 水质监测能力提升工程 | 2020年 | 515 | 515 | 515 |  |  | 已完成招标 | 完成改造 | 市住建局
29 | 市政管网管理信息化建设（含管网普查检测）与雨污水专项规划编制 | 中心城区 | 管网普查检测300km，建立市政排水管网地理信息系统（GIS) | 2020年 | 1000 | 800 | 800 |  |  | 前期推进中 | 完成全部建设任务 | 市住建局
30 | 榆溪河南延伸段生态保护治理项目 | 中心城区 | 135000㎡ | 2020-2021年 | 4200 | 200 | 200 |  |  | 前期推进中 | 完成部分建设 | 市住建局
31 | 东城墙外生态保护修复工程 | 中心城区 | 173200㎡ | 2020-2021年 | 9500 | 500 | 500 |  |  | 前期推进中 | 完成部分建设 | 市住建局
32 | 水泥制管厂旧址公园 | 中心城区 | 3340㎡ | 2020-2021年 | 6000 | 300 | 300 |  |  | 前期推进中 | 完成部分建设 | 市住建局
33 | 红石峡沙生植物园 | 中心城区 | 1770000㎡ | 2020-2021年 | 2000 | 100 | 100 |  |  | 前期推进中 | 完成部分建设 | 市住建局
34 | 人民西路、榆林大道等社区公园 | 中心城区 | 3000㎡ | 2020-2021年 | 3000 | 500 | 500 |  |  | 前期推进中 | 完成部分建设 | 市住建局
35 | 长城北路北段改造 | 中心城区 | 2100m×32m环城北路至镇北台 | 2020-2021年 | 3462 | 500 | 500 |  |  | 已完成招标 | 完成部分建设 | 市住建局
36 | 南七路中段 | 中心城区 | 520m×40m榆佳路至德静路 | 2020-2021年 | 1259 | 200 | 200 |  |  | 已完成招标 | 完成部分建设 | 市住建局
37 | 新三路中段 | 中心城区 | 330m×40m文化路至航宇路 | 2020-2021年 | 616 | 200 | 200 |  |  | 已完成招标 | 完成部分建设 | 市住建局
38 | 东沙大道改造工程 | 中心城区 | 1464m×40m金沙路至210国道 | 2020-2021年 | 2222 | 500 | 500 |  |  | 已完成招标 | 完成部分建设 | 市住建局
39 | 麻地湾路北段 | 中心城区 | 1690m（余180m）×40m迎宾大道至环城北路北 | 2020-2021年 | 800 | 200 | 200 |  |  | 已完成招标 | 完成部分建设 | 市住建局
40 | “两中心”地下主广场连接通道工程 | 科创新城 | 钢筋混凝土单箱双孔箱涵结构，通道宽16.9m，全长101m | 2020-2021年 | 2628 | 2628 | 2000 |  | 628 | 可研报告编制完成 | 土建施工 | 市住建局
二、榆林科创新城管委会（13个） |  |  |  |  | 591321 | 218096 | 64000 | 0 | 154096
41 | 科创新城创新港项目 | 科创新城 | 占地3500亩，总建筑面积2026600㎡，一期总建设量748100㎡ | 2020-2022年 | 285000 | 50000 | 10000 |  | 40000 | 可研报告已批复 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
42 | 中科院洁净能源创新研究院榆林分院 | 科创新城 | 一期项目规划总用地面积150.5亩，总建筑面积82000㎡ | 2020-2022年 | 77791 | 60000 | 25000 |  | 35000 | 可研报告编制完成 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
43 | 科创新城供水工程 | 科创新城 | 输水管网和水厂土建主体 | 2020-2021年 | 35000 | 20000 | 3000 |  | 17000 | 可研报告已批复 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
44 | 水上运动中心（皮划艇、赛艇、龙舟等） | 科创新城 | 规划省级赛道6道、占地900亩 | 2020-2022年 | 20000 | 10000 | 2500 |  | 7500 | 前期推进中 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
45 | 科创三路 | 科创新城 | 道路长度3.70km，红线宽度36-40m | 2020-2021年 | 15000 | 10000 | 2500 |  | 7500 | 可研报告已批复 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
46 | 怀远四街 | 科创新城 | 道路长度4.62km，红线宽度36m | 2020-2021年 | 16000 | 10000 | 2500 |  | 7500 | 可研报告已批复 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
47 | 怀远五街 | 科创新城 | 道路长度4.52km，红线宽度50m | 2020-2021年 | 25000 | 19000 | 2500 |  | 16500 | 可研报告已批复 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
48 | 奥体路 | 科创新城 | 道路长度0.47km，红线宽度36m | 2020-2021年 | 1657 | 1000 | 1000 |  | 0 | 可研报告已批复 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
49 | 会展路 | 科创新城 | 道路长度1.21km，红线宽度30m | 2020-2021年 | 5129 | 3351 | 3000 |  | 351 | 可研报告已批复 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
50 | 科创一路（威武路至怀远五路） | 科创新城 | 道路长度1.83km，红线宽度40m | 2020-2021年 | 12768 | 8341 | 3000 |  | 5341 | 可研报告已批复 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
51 | 怀远六路（科创三路至科创四路） | 科创新城 | 道路长度0.79km，红线宽度70m | 2020-2021年 | 9172 | 5992 | 3000 |  | 2992 | 可研报告已批复 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
52 | 雨污水管网 | 科创新城 | 雨水干管全长6.40km，污水干管全长5.14km | 2020-2021年 | 15939 | 10412 | 3000 |  | 7412 | 可研报告已批复 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
53 | 科创五路 | 科创新城 | 道路长度5.46km，红线宽度84m | 2020-2021年 | 72865 | 10000 | 3000 |  | 7000 | 可研报告已批复 | 土建施工 | 榆林科创新城管委会
三、市教育局（11个） |  |  |  |  | 185855 | 54812.8 | 21000 | 0 | 33812.8
54 | 榆林市职教中心迁建 | 中心城区 | 总建筑面积130000㎡及附属工程 | 2020-2021年 | 49659 | 10000 | 4500 |  | 5500 | 可研报告已批复 | 启动建设 | 榆阳区政府
55 | 榆林实验中学学生宿舍、餐厅、礼堂及地下车库项目 | 中心城区 | 总建筑面积21630㎡ | 2020-2021年 | 8780 | 4080 | 3300 |  | 780 | 前期推进中 | 启动建设 | 市教育局
56 | 北京师范大学榆林学校（中学部）新建学生公寓楼 | 科创新城 | 总建筑面积16000㎡ | 2020-2023年 | 6239 | 3976 | 3000 |  | 976 | 可研报告已批复 | 启动建设 | 市教育局
57 | 北京师范大学榆林学校（高中部） | 科创新城 | 总建筑面积90000㎡ | 2020-2022年 | 70000 | 1800 | 1000 |  | 800 | 前期推进中 | 启动建设 | 市教育局
58 | 榆林中学体育馆及地下车库项目 | 中心城区 | 总建筑面积12145㎡ | 2020-2021年 | 7891 | 4000 | 3900 |  | 100 | 前期推进中 | 启动建设 | 市教育局
59 | 榆林电大社区教育教学楼 | 中心城区 | 总建筑面积5795㎡ | 2020-2021年 | 2341 | 2000 | 700 |  | 1300 | 前期推进中 | 启动建设 | 市教育局
60 | 横山区开发区第七幼儿园 | 科创新城 | 新建园舍面积5023.93㎡以及配套附属工程 | 2020-2021年 | 2227 | 728 | 600 |  | 128 | 前期推进中 | 启动建设 | 市教育局
61 | 横山区第六中学 | 科创新城 | 新建校舍面积54260㎡以及配套附属工程 | 2020-2021年 | 24990 | 19992 | 1500 |  | 18492 | 可研报告已批复 | 启动建设 | 横山区政府
62 | 榆林高新区第十二小学 | 中心城区 | 总建筑面积18464㎡ | 2020-2021年 | 8697 | 5218.2 | 1000 |  | 4218.2 | 可研报告已批复 | 启动建设 | 横山区政府
63 | 榆林市第二十五幼儿园 | 中心城区 | 总建筑面积7450㎡ | 2020-2021年 | 3353 | 2011.8 | 1000 |  | 1011.8 | 可研报告已批复 | 启动建设 | 榆林高新区管委会
64 | 榆林市第二十一小学维修改造项目 | 中心城区 | 总建筑面积4425.8㎡ | 2020-2021年 | 1678 | 1006.8 | 500 |  | 506.8 | 可研报告已批复 | 启动建设 | 榆林高新区管委会
四、市卫健委（1个） |  |  |  |  | 44389 | 20000 | 3000 | 0 | 17000
65 | 榆林市公共卫生服务中心（市传染病院） | 中心城区 | 总建筑面积67270㎡ | 2020-2021年 | 44389 | 20000 | 3000 |  | 17000 | 前期推进中 | 主体建设 | 市卫健委
五、市农业农村局（1个） |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
66 | 乡村振兴项目（包括示范村建设、农村人居环境整治等） | 榆林市 | 建设农村人居环境整治村1000个，示范村100个；新建改建卫生厕所6.6万座 | 2020年 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 方案已制定 | 计划完成 | 市农业农村局
六、市公安局（1个） |  |  |  |  | 30000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
67 | 雪亮工程 | 榆林市 | 县、乡、村三级公共安全视频监控联网应用的治安防控工程 | 2019-2020年 | 30000 | 10000 | 10000 |  |  | 可研报告已批复 | 建成投运 | 市公安局
七、市执法局（4个） |  |  |  |  | 3844 | 3044 | 3044 | 800 | 0
68 | 市委西侧地面林荫停车场 | 榆林高新区 | 地面林荫停车场，建筑面积13亩 | 2020-2021年 | 500 | 500 | 500 |  |  | 可研报告已评审 | 建成投运 | 市执法局
69 | 榆溪河更换橡胶坝带及清淤项目 | 榆溪河 | 更换橡胶坝带2条，清淤34万方泥沙 | 2020-2021年 | 1786 | 986 | 986 | 800 |  | 已招标 | 主体建成 | 市执法局
70 | 餐厨垃圾临时处理中心建设项目 | 榆阳区 | 新建厂房865㎡；设备购置、室外工程等 | 2020年 | 702 | 702 | 702 |  |  | 可研报告已批复 | 启动建设 | 市执法局
71 | 生活垃圾资源回收利用中心建设项目 | 榆阳区 | 新建厂房共1700㎡，办公附属用房约460㎡；设备购置、室外工程等 | 2020年 | 856 | 856 | 856 |  |  | 可研报告已批复 | 主体建成 | 市执法局
八、市智慧局 （1个） |  |  |  |  | 380 | 380 | 380 | 0 | 0
72 | 榆林市政务服务中心网络和机房优化升级项目 | 榆林市 | 升级榆林市政务服务中心机房、局域网络、容灾和安防监控设施 | 2020年 | 380 | 380 | 380 |  |  | 已招标 | 完成机房改造 | 市智慧局
九、市水利局（1个） |  |  |  |  | 1607872 | 120000 | 30000 | 0 | 90000
73 | 榆林黄河东线马镇引水工程 | 榆阳区、 神木市 | 工程为Ⅲ等中型，包括5级泵站，1座沉沙调蓄水库、配套设施等 | 2020-2022年 | 1607872 | 120000 | 30000 |  | 90000 | 可研报告已批复 | 开工建设 | 市水利局
十、市应急局（1个） |  |  |  |  | 2800 | 2800 | 2000 | 0 | 800
74 | 榆林市应急指挥平台建设项目 | 榆林市 | 重大危险源监控可视化，安全事故应急救援处置数据传输实时化项目 | 2020年 | 2800 | 2800 | 2000 |  | 800 | 可研报告编制中 | 建成投运 | 市应急局 市智慧局
十一、空港生态区管委会（1个） |  |  |  |  | 6548 | 6200 | 0 | 2200 | 4000
75 | 榆林市空港生态区供排水管网工程 | 空港生态区 | 给水管网14.71km，中水管网10.47km，雨水管网9.84km，污水管网14.92km；修复道路7.96km，路面宽8米 | 2020年 | 6548 | 6200 |  | 2200 | 4000 | 可研报告已批复 | 主体施工 | 空港生态区管委会
十二、市城投公司（2个） |  |  |  |  | 13195.35 | 13195.35 | 2000 | 0 | 11195.35
76 | 职业技术学院成人教学楼精装修工程 | 榆林职业学院 | 装修总面积12480㎡ | 2020年 | 2695.35 | 2695.35 |  |  | 2695.35 | 可研报告已批复 | 建成投运 | 市城投公司
77 | 统建小区西区综合服务楼附属工程 | 中心城区 | 室外硬化、绿化及基础设施 | 2020年 | 10500 | 10500 | 2000 |  | 8500 | 可研报告编制中 | 土建施工 | 市城投公司

## 前期
（三）前期项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 总投资 | 项目前期费 |  | 建设内容和规模 | 2020年前期 工作目标任务 | 预计开工时间 | 推进单位
2020年 计划 安排
合计（93个） |  |  | 1131010.7 | 18970 | 15850
一、市住建局（47个） |  |  | 565847 | 3350 | 3350
1 | 古城特色示范巷改造项目（二期） | 中心城区 | 1200 | 60 | 60 | 3条 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
2 | 古城特色示范院改造项目 | 中心城区 | 1600 | 80 | 80 | 5座 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
3 | 梅花楼景观公园 | 中心城区 | 20000 | 100 | 100 | 43000㎡ | 完成施工图设计 | 2021年 | 市住建局
4 | 凌霄塔景观公园 | 中心城区 | 20000 | 100 | 100 | 92500㎡ | 完成施工图设计 | 2021年 | 市住建局
5 | 南城墙修复项目 | 中心城区 | 6300 | 40 | 40 | 700m | 完成施工图设计 | 2021年 | 市住建局
6 | 城豁口旧运管处停车场改造 | 中心城区 | 2000 | 100 | 100 | 3211㎡ | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
7 | 西城墙修复项目 | 中心城区 | 3936 | 20 | 20 | 656m | 完成设计方案 | 2021年 | 市住建局
8 | 南郊生态园 | 中心城区 | 2300 | 30 | 30 | 122000㎡ | 完成初步设计 | 2021年 | 市住建局
9 | 榆溪河生态长廊二期（北段西岸） | 中心城区 | 22000 | 200 | 200 | 392600㎡ | 完成初步设计 | 2021年 | 市住建局
10 | 滨水西岸公园 | 中心城区 | 3000 | 30 | 30 | 193400㎡ | 完成可研报告批复 | 2021年 | 市住建局
11 | 三岔湾生态保护修复工程 | 中心城区 | 31614 | 350 | 350 | 主要实施景观绿化工程、配套服务建筑工程、蓄水及堤防工程、供水及排水工程、电力电信工程及其他工程 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
12 | 榆林市委党校新校区建设项目 | 科创新城 | 41300 | 150 | 150 | 项目占地202亩，总建筑面积58500㎡ | 具备招标条件 | 2021年 | 市住建局
13 | 榆溪大道中段 | 中心城区 | 31000 | 100 | 100 | 1600m×60m（桥梁700m）榆林高新区东环路至上郡南路 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
14 | 朝阳二路 | 中心城区 | 400 | 10 | 10 | 350m×15m河滨路至上郡南路 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
15 | 2座人行天桥 | 中心城区 | 1500 | 30 | 30 | 长城路与西一路、西二路十字 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
16 | 水源地保护项目 | 中心城区 | 600 | 10 | 10 | 榆阳泉、普惠泉水源地规划、防护、林木涵养等 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
17 | 麻地湾路连接线 | 中心城区 | 3000 | 30 | 30 | 1111m×30m麻地湾路至榆林大道 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
18 | 富康路东延 | 中心城区 | 7400 | 150 | 150 | 984m×50m东山大道至东环路 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
19 | 四级梁二路 | 中心城区 | 3600 | 70 | 70 | 1540m×24m校场东路至榆佳路 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
20 | 经一路北段及连接线 | 中心城区 | 9245 | 100 | 100 | 2558m×36m榆常路至榆阳河，430m×24m经一路至国道，排水管延长300m | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
21 | 文宫路连接线 | 中心城区 | 400 | 10 | 10 | 190m×15m文宫路至金沙二路 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
22 | 文宫路南段 | 中心城区 | 900 | 20 | 20 | 640m×20m望湖路至桃园路 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
23 | 望湖二路 | 中心城区 | 338 | 10 | 10 | 银沙路至规划路 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
24 | 富康路榆溪河大桥加层改造 | 中心城区 | 25000 | 300 | 300 | 1720m×18.5m富康路 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
25 | 国道与环城北路、东沙大道立交 | 中心城区 | 34000 | 350 | 350 | 跨线桥及匝道 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
26 | 2座人行天桥 | 中心城区 | 800 | 20 | 20 | 河滨路20小、圣都乐园人行天桥 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
27 | 校场二路 | 中心城区 | 1200 | 20 | 20 | 850m×20m上郡路至东山大道 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
28 | 旧桥防撞设施改造 | 中心城区 | 500 | 10 | 10 | 38座桥梁 | 具备开工条件 | 2021年 | 市住建局
29 | 污水治理及水毁修复工程 | 中心城区 | 2500 | 50 | 50 | 中心城区的巷道、人行道和雨污分流改造、主城区汛期应急修复 | 完成前期工作 | 2021年 | 市住建局
30 | 城区功能照明及景观亮化工程 | 中心城区 | 1700 | 40 | 40 | 新建城市道路照明、现有亮化升级改造、节庆日亮化 | 完成前期工作 | 2021年 | 市住建局
31 | 城建信息化建设项目 | 中心城区 | 1000 | 20 | 20 | 城建电子档案系统软硬件更新1项；UPS不间断电源改造工程1项；纸质档案（约20000卷）数字化；大数据基础支撑子平台建设；大数据应用支撑子平台建设；大数据应用服务子系统建设；地下信息管理系统软硬件建设1项；2015-至今约500km地下管线补测和基础数据编辑入库等 | 完成前期工作 | 2021年 | 市住建局
32 | 榆阳东路西段 | 中心城区 | 10000 | 150 | 150 | 1000m×12m驼峰路至金沙路 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
33 | 尤家湾北路 | 中心城区 | 1100 | 20 | 20 | 900mx6m上郡路至尤家湾 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
34 | 文化路拓宽 | 中心城区 | 10000 | 80 | 80 | 2318m×60m榆阳路至芹涧路西延 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
35 | 建榆路北段 | 中心城区 | 1100 | 10 | 10 | 300m×50m人民西路至保宁西路 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
36 | 南七路北段 | 中心城区 | 2300 | 20 | 20 | 810m×40m榆佳路至富康东路 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
37 | 南七路南段 | 中心城区 | 4300 | 20 | 20 | 1510m×40m榆溪大道北规划路至朝阳桥南规划路 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
38 | 六纵六横主干道改建 | 中心城区 | 5000 | 30 | 30 | 新版综合交通规划 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
39 | 纬一路 | 中心城区 | 88670 | 50 | 50 | 4470m×45m金沙路至榆佳高速 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
40 | 滨水西岸片区配套路网 | 中心城区 | 6000 | 50 | 50 | 建安路995m×30m、河滨路930m×30m、保宁东路282m×30m、青山东路228m×30m、柳营东路117m×30m | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
41 | 榆阳路加层桥 | 中心城区 | 57000 | 50 | 50 | 2170m×40m航宇路至延寿路 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
42 | 白龙路 | 中心城区 | 9193 | 30 | 30 | 1731m×30m金沙路至长城路 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
43 | 纬三路 | 中心城区 | 16369 | 50 | 50 | 2840m×40m金沙路至210国道 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
44 | 杭庄片区道路 | 中心城区 | 14088 | 50 | 50 | 3940m×(20-30)m北环一、二路、驼峰北路 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
45 | 经二路 | 中心城区 | 24564 | 50 | 50 | 4600m×36m东环路至德静东路 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
46 | 经四路 | 中心城区 | 8220 | 30 | 30 | 3510m×36m210国道至纬三路 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
47 | 榆林大道北延伸段改造 | 中心城区 | 27610 | 50 | 50 | 6311m×60m榆乌路口至王则湾 | 完成前期手续和施工图设计 | 2021年 | 市住建局
二、榆林科创新城管委会（20个） |  |  | 313515.02 | 4250 | 1700
48 | 机场快速干道工程 | 科创新城 | 41534 | 500 | 100 | 南至科创一路，北至榆阳机场路，全长12888m,占地1353亩 | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
49 | 第一期景观绿化 | 科创新城 | 29225.78 | 500 | 100 | 道路长度17.14km | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
50 | 第二期景观绿化 | 科创新城 | 33979.24 | 500 | 100 | 道路长度5.46km | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
51 | 科创新城政务中心 | 科创新城 | 15343 | 400 | 100 | 规划位于会展中心南侧，占地46.03亩 | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
52 | 榆靖快速干道工程 | 科创新城 | 20117 | 500 | 100 | 东至西环线，西至榆靖高速西互通，全长8634m，占地777亩 | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
53 | 创新孵化基地项目 | 科创新城 | 9803 | 300 | 100 | 规划位于智慧路和云创一路交口，占地29.41亩 | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
54 | 智慧城市数据处理中心、十七届省运会总指挥部 | 科创新城 | 14313 | 500 | 200 | 规划位于怀远四路和科技二路东段交口，占地42.94亩 | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
55 | 沙地运动公园项目 | 科创新城 | 34000 | 100 | 100 | 规划位于科创四路北、怀远四路东、占地面积1185亩 | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
56 | 草海则街心公园项目 | 科创新城 | 4000 | 100 | 100 | 规划位于科创四路北、怀远四路东、占地面积133.66亩 | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
57 | 科创一路（怀远五路至怀远六路） | 科创新城 | 11400 | 100 | 100 | 道路长度1.635km，红线宽度40m | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
58 | 怀远六路（科创一路至科创三路） | 科创新城 | 11000 | 100 | 100 | 道路长度1.624km，红线宽度50m | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
59 | 智慧路 | 科创新城 | 27700 | 100 | 100 | 道路长度6153.72km，红线宽度36m | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
60 | 科创四路西延段 | 科创新城 | 7900 | 100 | 50 | 道路长度3.396km，红线宽度100m | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
61 | 怀远二路 | 科创新城 | 11600 | 100 | 50 | 道路长度1.702km，红线宽度50m | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
62 | 科创二路东段 | 科创新城 | 10500 | 100 | 50 | 道路长度1.547km，红线宽度50m | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
63 | 草海则供热管网工程 | 科创新城 | 1350 | 50 | 50 | 道路长度1.225km | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
64 | 科创四路供热管网工程 | 科创新城 | 6700 | 50 | 50 | 道路长度6.080km | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
65 | 科创三路景观绿化工程 | 科创新城 | 6400 | 50 | 50 | 道路长度3.545km | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
66 | 科创四路景观绿化工程 | 科创新城 | 13680 | 50 | 50 | 道路长度6.080km | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
67 | 草海则路景观绿化工程 | 科创新城 | 2970 | 50 | 50 | 道路长度1.943km | 具备开工条件 | 2021年 | 榆林科创新城管委会
三、市人防办（2个） |  |  | 16000 | 200 | 200
68 | 国防宣教馆 | 中心城区 | 6000 | 100 | 100 | 国防工程，总建筑面积6000㎡ | 具备开工条件 | 2021年 | 市人防办
69 | 单建式人防工程 | 科创新城 | 10000 | 100 | 100 | 国防工程，总建筑面积20000㎡ | 具备开工条件 | 2021年 | 市人防办
四、市教育局（1个） |  |  | 50000 | 100 | 100
70 | 北京师范大学榆林学校（初中部） | 科创新城 | 50000 | 100 | 100 | 总建筑面积70000㎡ | 具备开工条件 | 2021年 | 市教育局
五、市公安局交警支队（8个） |  |  | 27857.7 | 690 | 590
71 | 榆林市公安局交警支队车驾管业务用房及政务服务分中心二期 | 榆阳区 | 15000 | 100 | 100 | 查验区、培训中心、会议中心、机房等 | 具备开工条件 | 2021年 | 市公安局交警支队
72 | 榆林市公安局交警支队高速公路西出口执勤点 | 榆阳区 | 680 | 50 | 50 | 总用地面积2000㎡，建筑占地面积595㎡ | 具备开工条件 | 2021年 | 市公安局交警支队
73 | 榆林市公安局交警支队三大队小纪汗中队 | 榆阳区 | 430 | 50 | 50 | 预计规划用地800㎡，规划修建三层，每层面积220㎡，附属锅炉房、餐厅、厨房面积200㎡ | 具备开工条件 | 2021年 | 市公安局交警支队
74 | 榆林市公安局交警支队一大队 | 榆阳区 | 3700 | 70 | 70 | 指挥中心、车管所、查验区、事故处理等综合办案中心 | 具备开工条件 | 2021年 | 市公安局交警支队
75 | 榆林市公安局交警支队绕城大队 | 芹河新区 | 1400 | 70 | 70 | 交通指挥中心、行政办公场所、违法处理大厅、交通秩序管理中队、交通安全宣传教育基地 | 具备开工条件 | 2021年 | 市公安局交警支队
76 | 榆马中队用房 | 榆林高新区 | 744.1 | 50 | 50 | 业务保障用房、后勤保障用房、设备附属用房配套基础设施，涉案车辆停放保管场所和警用训练场等 | 具备开工条件 | 2021年 | 市公安局交警支队
77 | 榆横工业区交警大队用房建设 | 榆林高新区 | 4073.6 | 100 | 100 | 业务保障用房、后勤保障用房、设备附属用房配套基础设施，涉案车辆停放保管场所和警用训练场等 | 具备开工条件 | 2021年 | 市公安局交警支队
78 | 榆林市公安局交警支队车驾管业务用房及政务服务分中心一期室外二期 | 榆阳区 | 1830 | 200 | 100 | 地下给排水管网、消防水池、原土外运 | 具备开工条件 | 2021年 | 市公安局交警支队
六、市公安局（3个） |  |  | 61000 | 600 | 600
79 | 业务技术用房 | 榆阳区 | 10000 | 200 | 200 | 预计建设面积15000㎡ | 具备开工条件 | 2021年 | 市公安局
80 | 警务实战培训基地 | 榆阳区 | 16000 | 200 | 200 | 预计建设面积33000㎡ | 具备开工条件 | 2021年 | 市公安局
81 | 警犬基地 | 榆阳区 | 35000 | 200 | 200 | 预计建设面积66000㎡ | 具备开工条件 | 2021年 | 市公安局
七、市消防救援支队（1个） |  |  | 1200 | 100 | 50
82 | 榆林市消防救援支队远程监控系统项目 | 榆林市 | 1200 | 100 | 50 | 对800多家消防重点社会单位，安装远程监控电子设施设备 | 具备开工条件 | 2021年 | 市消防救援支队
八、市退役军人局（1个） |  |  | 12000 | 100 | 50
83 | 榆林市退役军人疗养院 | 空港生态区 | 12000 | 100 | 50 | 占地96.6亩，建筑面积20000㎡，设置疗养床位500张，配置医疗护理、后勤服务、文化娱乐、康复训练等功能的全国标准化军人疗养院 | 具备开工条件 | 2021年 | 市退役军人局
九、市文旅局（3个） |  |  | 63000 | 5200 | 4830
84 | 红石峡景区扩建提升项目 | 红石峡景区 | 10000 | 100 | 50 | 打造红石峡、镇北台景区文化旅游体系，实施长城文化体验馆、长城国际音乐广场、榆溪栈道、印象互市街、游客服务中心等项目，文旅休闲综合体和延绥长城印象体验地 | 具备开工条件 | 2021年 | 市文旅局
85 | 榆林市广播电视发射台迁建项目 | 科创新城 | 13000 | 100 | 80 | 发射塔体为钢结构，塔高200-260m，覆盖半径50km，设计有工作电梯和应急踏步梯，塔身设计有全封闭环形工作塔楼，并进行整体亮化设计 | 具备开工条件 | 2021年 | 市文旅局
86 | “三馆”（图书馆、博物馆、展览馆）功能使用暨陈列布展项目 | 榆林高新区 | 40000 | 5000 | 4700 | 博物馆建筑面积75000㎡，展厅布展面积15000㎡；展览馆总建筑面积56000㎡，布展面积15000㎡；图书馆建筑面积58900㎡，项目建设内容包括陈列布展，博物馆文物征集，图书采购等 | 具备开工条件 | 2021年 | 市文旅局
十、市市场监管局（2个） |  |  | 3103.22 | 80 | 80
87 | 移动式压力容器检验基地项目 | 榆林高新区 | 1900 | 50 | 50 | 占地30亩，总建筑面积6000㎡ | 具备开工条件 | 2021年 | 市市场监管局
88 | 提升计量检定校准服务能力项目 | 中心城区 | 1203.22 | 30 | 30 | 购置39台套检定装置、维修改造计量科普馆 | 具备开工条件 | 2021年 | 市市场监管局
十一、市工信局（1个） |  |  | 6500 | 100 | 100
89 | 榆林市食盐储备库建设项目 | 榆林高新区 | 6500 | 100 | 100 | 占地约30亩，食盐储备库总库容1.5万吨 | 具备开工条件 | 2021年 | 市工信局
十二、市医保局（1个） |  |  | 2100 | 100 | 100
90 | 榆林市医疗保障智慧监控信息系统 | 榆林市 | 2100 | 100 | 100 | 全市医疗保障智慧监控系统 | 具备开工条件 | 2021年 | 市医保局
十三、市卫健委（1个） |  |  | 2100 | 70 | 70
91 | “爱加健康”医疗二期 | 榆阳区 | 2100 | 70 | 70 | 家庭医生签约系统、人口健康信息平台的扩展升级；全市40个乡镇随访硬件设备；基层医疗卫生信息系统升级改造；卫生健康便民服务综合管理系统建设 | 具备建设条件 | 2021年 | 市卫健委、 市智慧局
十四、市档案馆（1个） |  |  | 2787.76 | 30 | 30
92 | 数字档案管理平台 | 榆阳区 | 2787.76 | 30 | 30 | 国家级数字档案馆创建等 | 具备开工条件 | 2021年 | 市档案馆
十五、市发改委（1个） |  |  | 4000 | 4000 | 4000
93 | 重大项目前期费 | 榆林市 | 4000 | 4000 | 4000 | 产业园区总体规划、规划环评编制报审；考古勘探许可、压覆重要矿产资源评估、能评、规划环评、水土保持方案编制、地质灾害危险性评估，地震安全性评价，气候可行性论证等区域性评价；重大项目策划储备、中省投资项目前期工作 | 开展前期工作 | 2020年 | 市发改委